## 汇总
附件三：
雨花台区2021年国民经济和社会发展计划表（项目类）
序号 | 项目类型 | 项目数量（个） | 新开项目（个） | 投资情况（万元）
|  |  |  | 计划总投资 |  | 2021年度计划投资
|  |  |  | 总额 | 其中：政府资金 | 总额 | 其中：政府资金
合 计 |  | 110 | 38 | 14021844.63 | 2003059.84 | 3009452.47 | 640761.58
一、产业发展类项目 |  | 48 | 20 | 4862533.2 | 203888.3 | 906607 | 51311
1 | 信息软件项目 | 38 | 17 | 2634337 | 178088.3 | 434607 | 33311
2 | 商务商贸项目 | 10 | 3 | 2228196.2 | 25800 | 472000 | 18000
二、城市建设类项目 |  | 45 | 8 | 8474128.17 | 1259988.28 | 1924488.37 | 434093.48
1 | 商住项目 | 21 | 4 | 7616737 | 404892 | 1537724 | 49624
2 | 基础设施项目 | 24 | 4 | 857391.17 | 855096.28 | 386764.37 | 384469.48
三、民生服务类项目 |  | 17 | 10 | 685183.26 | 539183.26 | 178357.1 | 155357.1
1 | 生态环境项目 | 2 | 1 | 44741 | 44741 | 22100 | 22100
2 | 公共服务项目 | 15 | 9 | 640442.26 | 494442.26 | 156257.1 | 133257.1

## 明细
2021年区人代会重点项目投资计划表
单位：万元，个
序号 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目性质 （新建、结转） | 建设起止年限 | 计划总投资 |  | 2021年项目建设目标 | [6 empty] | 责任单位
[7 empty] | 年度投资计划 |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 计划开工月份
[5 empty] | 总额 | 其中： 政府资金 | 总额 | 其中： 政府资金
合计（110）： |  |  |  |  | 14021844.63 | 2003059.84 | 3009452.47 | 640761.58
一、产业发展类（48） |  |  |  |  | 4862533.2 | 203888.3 | 906607 | 51311
1.信息软件（38） |  |  |  |  | 2634337 | 178088.3 | 434607 | 33311
1 | 亿嘉和机器人创新产业园（二期） | 项目用地面积35亩，建筑面积7万平方米，建设单体3幢，建成后主要用于机器人研发、组装及办公 | 新建 | 2021-2023 | 40000 |  | 5000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 9月 | 谷企业服务部 谷发展公司
2 | 浙大网新人工智能产业园 | 项目用地面积30亩，一期项目用地面积22亩，建筑面积9万平方米，单体2幢，建成后用于软件研发及办公 | 新建 | 2021-2022 | 47000 |  | 10000 |  | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 1月 | 谷企业服务部
3 | 佳源科技总部基地 | 项目用地面积45.7亩，建筑面积8.7万平方米，建成后用于软件研发及办公 | 新建 | 2021-2023 | 82300 |  | 10000 |  | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 6月 | 谷企业服务部
4 | 伟思医疗 | 项目用地面积约36亩，主要建设医疗器械生产研发楼，用于医疗器械及产品的研发、生产销售以及下一代磁刺激仪、复机器人等新产品的研发 | 新建 | 2021-2024 | 80000 |  | 3000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 9月 | 谷企业服务部
5 | 运满满总部 | 项目用地面积约30亩，总建筑面积约14万平方米，建设运满满总部楼宇 | 新建 | 2021-2024 | 120000 |  | 3000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 9月 | 谷企业服务部
6 | 江苏东地地质科技大厦 | 项目用地面积10亩，建筑面积2万平方米。建成后用于研发及办公 | 新建 | 2021-2022 | 15000 |  | 5000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 12月 | 谷企业服务部
7 | 公共安全人工智能产业园（东南智盾） | 项目用地面积约113亩，建筑面积约38万平方米，打造公共安全人工智能产业园区，树立全国特色产业园区标杆 | 新建 | 2021-2024 | 220000 |  | 10000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 9月 | 谷发展公司
8 | 南园总部经济园区二期 | 项目用地面积约65亩，拟建设11栋单体，建成后可落户7-8家企业 | 新建 | 2021-2025 | 250000 |  | 15000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 9月 | 谷发展公司
9 | 软件谷卓易合作项目 | 项目用地面积约25亩，总建筑面积约10万平方米，建设科研办公楼 | 新建 | 2021-2024 | 80000 |  | 5000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 9月 | 谷发展公司
10 | 中兴软件谷5G+产业园 | 项目用地面积约67亩，总建筑面积约30万平方米，建设研发办公楼 | 新建 | 2021-2024 | 220000 |  | 2000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 12月 | 谷发展公司
11 | 热处理厂地块 | 项目用地面积约8.31亩，总建筑面积约1.6万平方米，建设科研设计用房 | 新建 | 2021-2023 | 11200 |  | 3000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 10月 | 雨花街道
12 | 中国通信服务智慧产业研发基地 | 项目用地面积35.5亩，建筑面积15万平方米，建设企业科技研发中心和办公用房 | 新建 | 2021-2023 | 86000 |  | 30000 |  | 前期办理 | 开工建设 | 主体建设 | 主体建设 | 4月 | 赛虹桥街道
13 | 雨花经济开发区都市工业示范园 | 项目用地面积约83亩，总建筑面积约5万平方米，建设雨花经济开发区都市工业示范园 | 新建 | 2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 开工建设 | 内外装修 | 竣工 |  | 1月 | 开发区
14 | 联东U谷 | 项目用地面积50亩，建设集研发中试、高端制造、生产性服务、公共技术平台等功能为一体的产业园 | 新建 | 2021-2023 | 100000 |  | 10000 |  | 前期手续 | 开工建设 | 基础施工 | 基础施工 | 6月 | 开发区
15 | 庆亚总部科技园 | 项目用地面积约19.6亩，建设总部科技园、营销中心 | 新建 | 2021-2023 | 16000 |  | 2000 |  | 前期手续 | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 6月 | 开发区
16 | 雨开信息 | 项目用地面积约31亩，建成后用于物联网信息技术开发、技术服务、技术转让及技术咨询等 | 新建 | 2021-2024 | 50000 |  | 2000 |  | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 6月 | 开发区
17 | 雨花信息服务产业园 | 项目总建筑面积约18万平方米。针对互联网数据服务、信息咨询服务、大数据服务、人工智能双创服务等领域，建设综合信息服务产业园 | 新建 | 2021-2024 | 88000 |  | 10000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 9月 | 新城规建办
18 | 亿嘉和智能巡检机器人测试及研发中心 | 项目用地面积约29.41亩，建筑面积9.49万平方米，建设单体2幢，建成后主要用于机器人研发、组装及办公 | 结转 | 2019-2022 | 50000 |  | 5000 |  | 主体建设 | 主体封顶 | 内外装修 | 内外装修 |  | 谷企业服务部 谷发展公司
19 | 大族科技中心 | 项目用地面积约16.29亩，建筑面积5.21万平方米，建成后用于科研办公 | 结转 | 2019-2023 | 30000 |  | 10000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 |  | 谷企业服务部 谷发展公司
20 | 先锋信息产业总部 | 项目用地面积约15.37亩，建筑面积4.97万平方米，建设科研办公楼 | 结转 | 2019-2023 | 30000 |  | 10000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 |  | 谷企业服务部 谷发展公司
21 | 华至嘉科技中心 | 项目用地面积约15.38亩，建筑面积4.81万平方米，建设科研办公楼 | 结转 | 2019-2023 | 30000 | 30000 | 10000 | 10000 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 |  | 谷企业服务部 谷发展公司
22 | 元征智能中心 | 项目用地面积约14亩，建筑面积5万平方米。建成后用于互联网产品开发 | 结转 | 2019-2023 | 26000 |  | 10000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 |  | 谷企业服务部 谷发展公司
23 | 南大数码 | 项目用地面积约20亩，建筑面积约6万平方米，建成后用于科技研发办公 | 结转 | 2020-2022 | 25000 |  | 8000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 谷企业服务部 谷发展公司
24 | 南京雨花人工智能产业园 | 项目用地面积约32亩，建筑面积约8万平米，建设单体3幢，建成后用于区域总部及研发办公 | 结转 | 2020-2023 | 80000 |  | 10000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 |  | 谷企业服务部 谷发展公司
25 | 南京南海生物科技有限公司研发中心三期（花神科技广场） | 项目用地面积约70亩，建筑面积约33.5万平方米，建设单体5幢，建成后用于总部研发及办公 | 结转 | 2019-2022 | 100000 |  | 10000 |  | 主体建设 | 主体封顶 | 内外装修 | 内外装修 |  | 谷企业服务部
26 | 宇龙通信华东总部 | 项目用地面积30亩，总建筑面积9.3万平方米。建成后用于软件研发及办公 | 结转 | 2018-2021 | 50000 |  | 3000 |  | 内外装修 | 竣工交付 |  |  |  | 谷企业服务部
27 | 众能联合 | 进行设备采购 | 结转 | 2020-2021 | 160000 |  | 80000 |  | 设备采购 | 设备采购 | 设备采购 | 设备采购 |  | 谷企业服务部
28 | 软件谷金融科技产业园 | 项目用地面积约69亩，建筑面积约24万平方米，建成后用于科研办公 | 结转 | 2019-2022 | 160000 | 81600 | 30000 | 10200 | 主体建设 | 主体封顶 | 内外装修 | 内外装修 |  | 谷发展公司
29 | 新立讯数据研发中心与总部办公大厦 | 项目建筑面积约2.72万平方米，拟建设科研办公楼14层及地下双层，建成后将用于企业科技研发中心和办公 | 结转 | 2020-2023 | 16600 |  | 4000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 |  | 谷发展公司
30 | 浩丰科技研发总部 | 项目建筑面积约2.72万平方米，拟建设科研办公楼14层及地下双层，建成后将用于企业科技研发中心和办公 | 结转 | 2020-2023 | 16600 |  | 4000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 |  | 谷发展公司
31 | 卓越电力研科院 | 项目建筑面积约2.72万平方米，拟建设科研办公楼14层及地下双层，建成后将用于企业科技研发中心和办公 | 结转 | 2020-2023 | 16600 |  | 4000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 |  | 谷发展公司
32 | 软件谷智慧城市产业基地 | 项目用地面积约52.6亩，建筑面积19.5万平米，建设科研办公楼 | 结转 | 2020-2023 | 102330 | 52188.3 | 15000 | 7650 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 谷发展公司
33 | “创星+”科技产业园 | 项目建筑面积约9.18万平方米，拟建设科研办公楼4层到10层不等、地下双层，建成后将用作企业科技研发中心和办公 | 结转 | 2020-2023 | 45200 | 11300 | 20000 | 2461 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 |  | 谷发展公司
34 | “互联网+”科技产业园 | 项目建筑面积约15.28万平方米，拟建设科研办公楼8层到14层不等、地下双层，建成后将用作企业科技研发中心和办公 | 结转 | 2020-2023 | 85000 |  | 20000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 |  | 谷发展公司
35 | 迈特斯大数据研发中心 | 项目用地面积约19.7亩，建筑面积约4万平米，建设迈特斯大数据研发中心，建成后计划引进在宁闽商企业约10家 | 结转 | 2020-2023 | 10900 |  | 5000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 |  | 开发区
36 | 艾乐德 | 项目用地面积约20亩，建筑面积3.1万平方米，一期项目建筑面积1.5万平方米，建成后用于电子测试、检验软件的研发和系统集成使用 | 结转 | 2020-2023 | 20000 |  | 5000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 |  | 开发区
37 | 原力动漫 | 项目用地面积约30亩，建筑面积约3.2万平方米，建成后用于三维游戏研发及动画制作使用 | 结转 | 2020-2023 | 25000 |  | 7000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 开发区
38 | 上海宝之云梅山基地 | 项目用地面积约500亩，拟建设云计算数据中心，设计机柜规模为3万个 | 结转 | 2020-2023 | 46607 |  | 36607 |  | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体封顶 |  | 梅山街道
2.商务商贸（10） |  |  |  |  | 2228196.2 | 25800 | 472000 | 18000
39 | 菊花里项目 | 项目建筑面积约5万平方米，拟建设酒店、商业及配套设施 | 新建 | 2021-2024 | 73713.2 |  | 30000 |  | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 2月 | 铁心桥街道
40 | 海伦堡项目 | 项目用地面积约90亩，建筑面积约21万平方米，主要建设住宅、商业、办公及公共配套 | 新建 | 2021-2023 | 330000 |  | 82000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 11月 | 板桥街道
41 | 普洛斯智能仓储配送中心 | 项目用地面约72亩，建设外资智能仓储配送中心 | 新建 | 2021-2023 | 100000 |  | 10000 |  | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 6月 | 开发区
42 | 南京海泽商办综合楼 | 项目总建筑面积30万平方米。主要建设商业办公、酒店式公寓及商业配套设施 | 结转 | 2018-2021 | 740000 |  | 120000 |  | 主体建设 | 竣工 |  |  |  | 谷规划建设部
43 | 金浦时代广场（原小行小学地块） | 项目总建筑面积约3.9万平方米，其中地上约2.4万平方米，地下约1.5万平方米，建设商业、办公、酒店公寓 | 结转 | 2019-2023 | 32000 |  | 15000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 |  | 赛虹桥街道
44 | 板桥市场群G1地块项目（板桥市场群商务办公楼） | 项目用地面积106.8亩，建筑面积约32.1万平方米，建设住宅，商业办公楼等 | 结转 | 2017-2022 | 400000 |  | 8000 |  | 内外装修 | 内外装修 | 内外装修 | 内外装修 |  | 板桥街道
45 | 路西经济适用房商业区及社区配套工程 | 项目用地面积约75.5亩，建筑面积12.4万平方米，共建设8栋经适房商业及公建配套用房，其中公建配套及改造工程约2万平方米 | 结转 | 2018-2021 | 10000 |  | 3000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 竣工 |  | 板桥街道
46 | 浦泰商贸综合体（G28） | 项目用地面积约9亩，建筑面积3.2万平方米（含地下车库），拟建设商业办公、公共配套及相关配套设施 | 结转 | 2020-2023 | 20000 |  | 6000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 开发区
47 | 马家店集中商业 | 项目建筑面积约5万平方米，拟建设集中式商业广场 | 结转 | 2019-2022 | 25800 | 25800 | 18000 | 18000 | 基础建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 二次结构 |  | 新城规建办
48 | 睿湾商业广场 | 项目用地面积约101亩，建筑面积约23万平方米，其中地上约16.9万平方米，地下约6.5万平方米，拟建设商品住宅及配套商业广场 | 结转 | 2020-2022 | 496683 |  | 180000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 结构封顶 | 内外装修 |  | 新城规建办
二、城市建设类（45） |  |  |  |  | 8474128.17 | 1259988.28 | 1924488.37 | 434093.48
1.商住（21） |  |  |  |  | 7616737 | 404892 | 1537724 | 49624
49 | 定坊A地块 | 项目建筑面积约9.8万平方米，建设商品住宅及配套设施 | 新建 | 2021 | 240000 |  | 16500 |  | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 9月 | 谷规划建设部
50 | 小村B地块 | 项目建筑面积约4.4万平方米，建设商品住宅及配套设施 | 新建 | 2021-2023 | 120000 |  | 10000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 9月 | 谷规划建设部
51 | 上海铁路安德门开发项目 | 项目用地面积238亩，建设住宅、商业、办公、基层社区中心等 | 新建 | 2021-2023 | 587000 |  | 253000 |  | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 4月 | 赛虹桥街道
52 | A5保障性住房 | 项目用地面积约55.8亩，建筑面积约14万平方米，建设保障性住房、商业配套及基层社区中心 | 新建 | 2021-2024 | 126738 | 126738 | 10000 | 10000 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 6月 | 新城规建办
53 | 铁心桥冯韦地产（G41） | 项目建筑面积24.6万平方米，主要建设住宅及配套设施 | 结转 | 2019-2021 | 340000 |  | 120000 |  | 主体建设 | 主体封顶 | 主体封顶 | 竣工 |  | 谷规划建设部
54 | 绿地玉晖晶舍商务中心 | 项目用地面积93.7亩；建筑面积33.5万平方米。建设住宅、商业、办公及相关配套设施等 | 结转 | 2016-2022 | 500000 |  | 30000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 雨花街道
55 | 2019G59地块 | 项目用地面积约189亩、建筑面积约38万平方米，其中地上28万平方米，地下10万平方米。建设住宅、社区配套等 | 结转 | 2019-2023 | 1000000 |  | 170000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 赛虹桥街道
56 | 2019G60地块 | 项目用地面积36.7亩、建筑面积约10.2万平方米，其中地上约7.8万平方米，地下约2.4万平方米，建设住宅、商业、社区配套等 | 结转 | 2019-2023 | 300000 |  | 70000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 赛虹桥街道
57 | 晓村安置房 | 项目建筑面积约2.9万平方米，地上建筑面积2万平方米，地下建筑面积0.88万平方米，建设安置房及配套 | 结转 | 2019-2022 | 18154 | 18154 | 7624 | 7624 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 铁心桥街道
58 | 板桥绿洲南路经济适用房二期 | 项目用地面积约236亩，建筑面积约41万平方米，建设住宅及配套商业、幼儿园、社区中心等 | 结转 | 2019-2022 | 205000 |  | 65000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 板桥街道
59 | 上海铁路局南京地区西善桥铁路职工集资建房项目 | 项目建筑面积26.9万平方米，建设上海铁路局南京地区职工集资房 | 结转 | 2019-2022 | 150000 |  | 40000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 西善桥街道
60 | 辰悦花园 | 项目用地面积约45亩，总建筑面积约11万平方米，拟建设商品房住宅及相关配套用房 | 结转 | 2019-2021 | 219000 |  | 20000 |  | 主体建设 | 内外装修 | 竣工 |  |  | 西善桥街道
61 | 绿城岱山多功能商业载体 | 项目建筑面积约28万平方米。分A、B两个地块，主要建设住宅、商业、公寓、办公及相关配套公共设施 | 结转 | 2017-2021 | 647245 |  | 30000 |  | 主体建设 | 主体竣工 | 内外装修 | 竣工 |  | 西善桥街道
62 | 宝能翡丽河滨名邸 | 项目用地面积约111亩，建筑面积17.8万平方米，拟建设住宅、商业、社区配套等，其中住宅约16万平方米，商业约1.8万平方米 | 结转 | 2020-2023 | 450000 |  | 120000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 古雄街道
63 | 宋都柏悦府 | 项目用地面积140亩，建筑面积28.6万平方米，建设7栋小高层、12栋高层住宅、商业配套及基层社区中心 | 结转 | 2020-2023 | 580000 |  | 130000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 古雄街道
64 | G30凤汇地块 | 项目用地面积约70亩，建筑面积约17万平方米，建设8栋住宅楼、1栋办公楼及相关配套设施 | 结转 | 2020-2023 | 245000 |  | 40000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 开发区
65 | G37凤汇地块 | 项目用地面积约75亩，拟建设6栋住宅楼、1栋办公楼、社区中心、商业及相关配套设施 | 结转 | 2020-2023 | 229000 |  | 30000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 开发区
66 | 洺悦商业广场 | 项目总占地面积约87.4亩，总建筑面积约21万平方米，建设商品住宅、人才公寓、商业配套及基层社区中心 | 结转 | 2019-2021 | 453600 |  | 123600 |  | 装饰装修 | 装饰装修 | 装饰装修 | 竣工 |  | 新城规建办
67 | 都荟澜岸花园 | 项目用地面积约75亩，建筑面积约18万平方米，拟建设商品住宅及配套设施 | 结转 | 2020-2023 | 395000 |  | 150000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 新城规建办
68 | 马家店保障性住房 | 项目用地面积约192亩，建筑面积约48万平方米，其中地上36万平方米、地下12万平方米，拟建设保障性住房 | 结转 | 2016-2022 | 260000 | 260000 | 32000 | 32000 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 |  | 新城规建办
69 | 潘窑征收安置房（经济适用住房） | 项目用地面积约690亩（含两条规划道路），建筑面积约108万平方米，拟建设保障房逾8000套、48班小学1所、18班幼儿园1座、基层社区服务中心、商业等 | 结转 | 2019-2025 | 551000 |  | 70000 |  | A组团主体建设，B组团基础建设，C组团基础建设 | A组团主体建设，B组团基础建设，C组团基础建设 | A组团主体建设，B组团主体建设，C组团基础建设 | A组团主体建设，B组团主体建设，C组团主体建设 |  | 住建局 开发区 板桥街道
2.基础设施（24） |  |  |  |  | 857391.17 | 855096.28 | 386764.37 | 384469.48
70 | 水科路 | 建设道路，西起文杏路，东至宁丹路，全长约1.17公里，路宽33米，等级为城市次干路 | 新建 | 2021 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 竣工 | 3月 | 谷规划建设部
71 | 二号路 | 建设道路，西起机场二通道，东至大定坊路，全长约1.06公里，路宽28米，等级为城市次干路 | 新建 | 2021 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 竣工 | 3月 | 谷规划建设部
72 | 铁心桥街道供水设施改造工程 | 现状道路给水管道改造，小区内室外生活给水管道改造，给水立管、水表及生活泵房改造 | 新建 | 2021 | 6884.68 | 4589.79 | 6884.68 | 4589.79 | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 竣工 | 3月 | 铁心桥街道
73 | 大方路二期 | 建设道路，南起石闸街，北至华兴大街，道路全长约650米，宽24米，道路等级为城市支路 | 新建 | 2021 | 7659.1 | 7659.1 | 7659.1 | 7659.1 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 竣工 | 6月 | 古雄街道
74 | 规二路一期建设工程 | 建设道路，包括道路、管线、照明、交通安全管理设施、绿化等工程 | 结转 | 2019-2021 | 11128 | 11128 | 8728 | 8728 | 主体建设 | 竣工 |  |  |  | 谷规划建设部 谷发展公司
75 | 机场二通道北段 | 建设道路，道路全长约1400米，道路红线宽60米 | 结转 | 2020-2022 | 76000 | 76000 | 30000 | 30000 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 谷规划建设部
76 | 山庄路、云密路、西春路过绕城公路通道 | 项目对西春路过绕城通道进行拓宽，并新建云密路、山庄路过绕城通道，通道总长度约224-230米 | 结转 | 2020-2022 | 31000 | 31000 | 10000 | 10000 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 谷规划建设部
77 | 宁马高速大方互通改扩建配套工程 | 建设道路，主线长2134米，包括道路、桥梁、管线、附属工程等 | 结转 | 2019-2022 | 78974.8 | 78974.8 | 20000 | 20000 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 |  | 古雄街道
78 | 338省雨花台区段改扩建工程 | 建设道路，全长3084米，包括桥梁、隧道、道路、绿化、交通及路灯等施工 | 结转 | 2017-2022 | 75208 | 75208 | 25000 | 25000 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 开发区
79 | 文竹路 | 建设道路，全长495米、宽26米。主要包括道路、桥梁、排水、绿化、照明交通工程及其他附属设施等 | 结转 | 2020-2022 | 16842 | 16842 | 10000 | 10000 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 开发区
80 | 绿萝路 | 建设道路，全长620米、宽18米。主要包括道路、桥梁、排水、绿化、照明交通工程及其他附属设施等 | 结转 | 2020-2022 | 13557 | 13557 | 8000 | 8000 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 开发区
81 | 碧玉路 | 建设道路，全长400米、宽18米。主要包括道路、桥梁、排水、绿化、照明交通工程及其他附属设施等 | 结转 | 2020-2022 | 10637 | 10637 | 6000 | 6000 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 开发区
82 | 龙舌路 | 建设道路，全长570米、宽26米。主要包括道路、桥梁、排水、绿化、照明交通工程及其他附属设施等 | 结转 | 2020-2022 | 18631 | 18631 | 9000 | 9000 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 开发区
83 | 西寇南路 | 建设道路，全长1520米、宽24米。主要包括道路、桥梁、排水、绿化、照明交通工程及其他附属设施等 | 结转 | 2020-2022 | 31380 | 31380 | 15000 | 15000 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 开发区
84 | 西寇北路 | 建设道路，全长2030米、宽28米。主要包括道路、桥梁、排水、绿化、照明交通工程及其他附属设施等 | 结转 | 2020-2022 | 25467 | 25467 | 12000 | 12000 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 开发区
85 | 规划吉祥路 | 建设道路，全长1640米、宽33米。主要包括道路、桥梁、排水、绿化、照明交通工程及其他附属设施等 | 结转 | 2020-2022 | 83823 | 83823 | 40000 | 40000 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 开发区
86 | 梅苑南路北段 | 建设道路，南起纬十一路，北至纬一路，全长约2300米，宽35米 | 结转 | 2018-2021 | 61200 | 61200 | 5800 | 5800 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 竣工 |  | 新城规建办
87 | 迎江路北段、凤翔路、横一路 | 建设道路，其中凤翔路全长约1671米，全段红线宽24米；迎江路北段长约530米，全段红线宽35米；横一路长约593米，全段红线宽24米 | 结转 | 2019-2021 | 48200 | 48200 | 11900 | 11900 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 竣工 |  | 新城规建办
88 | 兴梅路南段 | 建设道路，全长约1270米，宽约45米 | 结转 | 2020-2023 | 60800 | 60800 | 8000 | 8000 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 |  | 新城规建办
89 | 纬二路、梅西路北段 | 建设道路，全长约640米，宽约16米 | 结转 | 2020-2022 | 19880 | 19880 | 15975 | 15975 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 |  | 新城规建办
90 | 龙翔路电力隧道二期 | 建设电力隧道，全长约1300米 | 结转 | 2020-2021 | 22006 | 22006 | 20006 | 20006 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 竣工 |  | 新城规建办
91 | 纬六路、经五路南延 | 建设道路，经五路长约350米，宽约16米；纬六路长约265米，宽约16米 | 结转 | 2020-2022 | 26269 | 26269 | 23769 | 23769 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 |  | 新城规建办
92 | 管道路中段 | 建设道路，全长约2140米，宽约45米 | 结转 | 2020-2023 | 82911 | 82911 | 47109 | 47109 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 |  | 新城规建办
93 | 紫荆花路西延建设工程 | 建设道路，道路长963米，按城市次干路标准设计，设计速度40公里每小时 | 结转 | 2020-2021 | 16633.59 | 16633.59 | 13633.59 | 13633.59 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 竣工 |  | 交通运输局 雨花街道 赛虹桥街道
三、民生服务类（17） |  |  |  |  | 685183.26 | 539183.26 | 178357.1 | 155357.1
1.生态环境（2） |  |  |  |  | 44741 | 44741 | 22100 | 22100
94 | 高家库上、下断石人居环境整治项目 | 环境整治，包括“三清一改”、垃圾分类处理、污水处理、户厕改造、公厕建设等 | 新建 | 2021 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 竣工 | 7月 | 铁心桥街道
95 | 雨花城市公园 | 建设城市公园，用地面积约270亩。东至春江新城，南至龙西路，西至梅机场二通道，北至龙翔路 | 结转 | 2020-2022 | 42641 | 42641 | 20000 | 20000 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 |  | 新城规建办
2.公共服务（15） |  |  |  |  | 640442.26 | 494442.26 | 156257.1 | 133257.1
96 | 板桥绿洲南路社区中心及幼儿园建设项目 | 建设社区中心及幼儿园用房。项目用地面积约23亩，其中幼儿园建筑面积0.3万平方米、社区中心建筑面积1.03万平方米 | 新建 | 2021-2022 | 6000 |  | 3000 |  | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 3月 | 板桥街道
97 | 安德门换乘中心项目 | 项目总建筑面积3万平方米，建设地上三层社区服务中心及地下人防工程，社区服务中心包含社区卫生服务中心、居家养老服务站、文化活动中心、体育活动站、街政管理中心、小型商业金融服务设施、社区警务室、公厕等 | 新建 | 2021-2023 | 30000 | 30000 | 6000 | 6000 | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 10月 | 赛虹桥街道 人防办
98 | 梅山街道物业综合服务大楼（上怡南苑地块开发） | 项目用地面积10亩，建筑面积1万平方米，拟建设物业综合服务大楼 | 新建 | 2021-2022 | 12000 | 12000 | 5000 | 5000 | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 10月 | 梅山街道
99 | 南京梅山医院改扩建项目 | 项目建筑面积14万平方米，拟建设住院部病房楼，层高十四层，其中地面十二层，地下二层 | 新建 | 2021-2025 | 140000 |  | 20000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 9月 | 梅山街道
100 | 华兴幼儿园 | 项目用地面积8.12亩，建筑面积约0.4万平方米，拟建设古雄街道十一期地块配套幼儿园 | 新建 | 2021 | 2797.1 | 2797.1 | 2797.1 | 2797.1 | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 竣工 | 3月 | 古雄街道
101 | 金陵华兴实验小学 | 项目用地面积约31.75亩，建筑面积约2万平方米，拟建设实验小学 | 新建 | 2021-2023 | 19476.56 | 19476.56 | 5000 | 5000 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 9月 | 古雄街道
102 | 雨花开发区社区卫生服务中心 | 项目总建筑面积5300平方米，建设社区卫生服务中心 | 新建 | 2021 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 竣工 | 1月 | 开发区
103 | C8地块幼儿园 | 项目建筑面积1万平方米，建设6轨18班幼儿园一所 | 新建 | 2021-2022 | 8747 | 8747 | 4000 | 4000 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 9月 | 新城规建办
104 | 省妇幼三级医院 | 项目建筑面积26万平方米，建设大专科、小综合三甲医院 | 新建 | 2021-2024 | 200000 | 200000 | 5000 | 5000 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 9月 | 新城规建办
105 | 马家店第二小学 | 项目总用地面积约48.2亩，总建筑面积约3.1万平方米，拟建小学及相关配套设施 | 结转 | 2019-2021 | 15000 | 15000 | 7000 | 7000 | 主体封顶 | 主体封顶 | 竣工 |  |  | 土储中心
106 | 雨铁社区综合服务中心 | 项目总用地面积约为22亩，拟建设社区服务及配套设施 | 结转 | 2019-2022 | 29767.6 | 29767.6 | 11167 | 11167 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 |  | 雨花街道
107 | 铁心桥综合社区服务中心 | 项目总建筑面积约1.9万平方米（地上面积约0.7万平方米，地下面积约1.2万平方米），建设综合社区服务中心 | 结转 | 2019-2022 | 16907 | 16907 | 6793 | 6793 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 |  | 铁心桥街道
108 | 龙翔片区公办初中 | 项目用地面积约52亩，建筑面积约3万平方米，建设12轨36班初级中学 | 结转 | 2020-2022 | 35610 | 35610 | 10000 | 10000 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 |  | 新城规建办
109 | 中华中学（雨花校区） | 项目用地面积约150亩，建筑面积约10.5万平方米，拟建设26轨78班高级中学 | 结转 | 2019-2021 | 106943 | 106943 | 60000 | 60000 | 内外装修 | 内外装修 | 竣工 |  |  | 新城规建办
110 | 宁南小学 | 项目用地面积约42亩，建筑面积2.8万平方米，主要建设教室、教师办公室、行政办公室、专用教室及生活用房、人防配套工程、地下停车场和设备用房等 | 结转 | 2019-2021 | 10694 | 10694 | 4000 | 4000 | 主体建设 | 内外装修 | 竣工 |  |  | 教育局 雨花街道