## sheet1
雨花台区为民办实事项目10月推进情况表
序号 | 项目 | 本月推进落实情况 | 存在问题 | 是否达序 | 承办单位
（一）提供优质公共服务(17项）
1 | 优化0-3岁婴幼儿保育服务，培育1个示范育儿园；新建2个社区级亲子活动室 | 已完工 |  |  | 卫计局
2 | 开办3所公办幼儿园（莱蒙阳光幼儿园、九都荟幼儿园、晓村幼儿园） | 已完工 |  |  | 教育局
3 | 小行小学异地新建工程竣工交付使用，新林规划小学建设主体竣工 | 1.小行小学新校区9月投入使用。 2.新林规划小学教学楼、行政楼主体封顶，开展食堂主体建设。 | 无 | 达序 | 教育局
4 | 建设南京外国语学校雨花国际学校 | 正在进行幕墙安装，智能化布线、内部装修 | 无 | 达序 | 土储中心
5 | 推动中华中学及其附属学校建设新校区 | 1）正在按原控详以地块名义申报规划意见函（新控详正在批复中）； 2）已完成正式场地调查及风险评估报告稿，计划今日召开专家论证会； 3）场地平整可行性研究文本已定稿，正在申请工程可行性研究批复。 4）已获取征地批复，正在推进批后实施。 | 1）规划控详未批，设计方案招标公告无法发布； 2）新工投土地未移交，影响场调、文勘等前期工作进场 ； 3）因市级相关文件要求，使用市土储土地须按二类居住用地给予补偿（中华中学选址范围占用市土储53亩科研用地），用地成本过高，资金压力大，请相关部门给予协调。 | 达序 | 新城规建办
6 | 建设软件谷小学 | 普通教学楼已封顶，综合教学楼已完成二层结构，人防、食堂地下室基础与底板防水施工已完成 | 无 | 达序 | 土储中心
7 | 建设马家店小学 | 已开工建设，基坑开挖，地下室地板建设 | 无 | 达序 | 土储中心
8 | 深化“院府合作”，构建2-3个医联体，创成2个市级特色科室 | 已完工 |  |  | 卫计局
9 | 推进雨花医院血液透析中心建设 | 已完工 |  |  | 卫计局
10 | 社区卫生服务站建设 | 已完工 |  |  | 板桥新城
11 | 为585名五类老人提供政府购买居家上门照护服务 | 共有721名半失能、失能的五类老人享受每月16-24小时的政府购买居家上门照护服务；为1412户特困老人家庭进行适老化改造，安装了燃气报警器、卫生间扶手、电话自动报警系统等适老化设备。 | 无 | 达序 | 民政局
12 | 28套健身路径（出新10套，新建18套） | 已完工 |  |  | 体育局
13 | 铁心桥街道公共文体活动中心、便民服务中心室内配套设施建设 | 正在装修中 | 无 | 达序 | 铁心桥街道
14 | 赛虹桥街道社区服务中心建设（长虹路社区、恒大华府菊花社区、吉庆里社区） | 由城建科负责的办公用房交付工作，经询问，城建表示目前三家社区交付协议已基本确定。装修设计工作正在进行最后修改 | 无 | 达序 | 赛虹桥街道
15 | 吉庆里农贸市场改造 | 已完工 |  |  | 赛虹桥街道
16 | 西善花苑农贸市场 | 已完工 |  |  | 西善桥街道
17 | 16家农贸市场快检室建设 | 已完工 |  |  | 市场监管局
（二）完善城市基础设施（30项）
18 | 雨花东路环境综合整治工程 | 本月完成：弱电拆线拔杆工作全部完工；强电拆线拔杆工作全部完工；路灯安装，旧灯杆拆除全部完工；道路完工，准备申请竣工验收工作； 下月计划：收集资料，申请竣工验收； | 无 | 达序 | 交通运输局
19 | 梅山9号路环境综合整治工程 | 已完工 |  |  | 交通运输局
20 | 银杏湖大道（板霞线）改造工程 | 对路基部分进行开挖 | 板桥新城沿线居民因征地拆迁矛盾，阻挠施工单位施工 | 未达序 | 交通运输局
21 | 126省道雨花段改扩建工程——机场二通道地面段 | 桩基、承台、桥墩、现浇箱梁及土石方施工,累计完成桩基325根，承台107个，墩柱102个 | 无 | 达序 | 谷规建局
22 | 龙西路中段工程 | 龙西路中段正进行南半幅人行道施工 | 1、龙西路中段项目中四圩新村未拆迁，导致龙西路与龙淮路交叉口成为“卡脖子”工程，正与西善桥街道及雨花经济开发区协调拆迁事宜；2、小村经济适用房围墙侵占道路红线，正与铁心桥街道协商围墙退让事宜。 | 达序 | 谷规建局
23 | 三合路建设工程 | 1: 学校路段至名城世家右幅人行道盲道施工完成。 2：学校路段至名城世家右幅挡土墙面砖粘贴施工完成。 3: 学校路段至名城世家右幅透水混凝土浇筑完成。 4: 学校路段至名城世家右幅非机动车道沥青摊铺。 | 无 | 达序 | 赛虹桥街道
24 | 绕城北辅道工程 | 一、二标段：无渣土手续无法出土，工地停工。 | 1、高、低电杆线、变压器、花神大道查报站正在迁移； 2、夜间施工许可证因缺少用地手续无法办理，导致渣土正暂时无法办理。 | 达序 | 谷发展公司
25 | 梅苑南路工程 | 正在进行土方翻运，路床开挖完成300米，箱涵基坑开挖、支护施工，可施工段文勘作业完成 | 1、纸箱厂、二钢小轧厂等单位拆迁让地；2、电力杆线改迁；3、土地手续。 | 达序 | 新城规建办
26 | 龙翔路二期工程 | 路基灰土填筑，路面基层水稳施工，路面附属平石、立石施工，燃气、弱电横穿预埋管道施工，累计完成土方外运约58万方，雨污水管道5200米，完成土方填筑17.5万方，完成水稳2.7万平方。 | 1、南粮储备中心、嘉吉饲料厂、雨南废旧金属市场等企业拆迁让地； 2、建设用地手续； 3、杆线迁移、文勘作业及验收 | 达序 | 新城规建办
27 | 竹苑路、规划四号路工程 | 已办理完成土方外运手续，完成便道施工，文勘进场作业 | 1、梅山化工厂、纸箱厂、宁凯机械厂等单位拆迁让地； | 达序 | 新城规建办
28 | 吴山路、梅欣路工程 | 临设搭建完成，完成清表工作，文勘准备进场作业；梅欣路清表 | 梅欣路设计起点有梅山矿业老民用建筑未拆迁（约4600平方米），及梅欣路设计终点顺豪玻璃厂未拆迁（约7510平方米） | 达序 | 新城规建办
29 | 建设龙翔西立交工程 | 涉铁段桩基累计完成桩基32根，非涉铁段桩基累计完成桩基13根，特勤用房墙体、屋面完成，内装施工。 | 1、205国道许可办理 2、河西地铁二号线接触网改建，用地协调 | 达序 | 新城规建办
30 | 建设机场二通道跨秦淮新河桥工程 | 目前正在进行桩基、承台、桥墩等下部结构方施工,累计完成桩基226根，承台57个，墩柱55个，现浇箱梁支架预压 | 无 | 达序 | 新城规建办
31 | 升景坊、韩府坊、新河苑一期园区道路维修、出新工程 | 升景坊、韩府坊道路出新已完成，进入审计阶段。新河苑一期道路维修出新已完成施工，进入审计阶段。 | 无 | 达序 | 铁心桥街道
32 | 203道口平改立项目配套循环路工程 | 工程建设，开展东、西侧U型槽制作；东侧倒虹吸土方开挖；泵站施工。 | 无 | 达序 | 板桥街道
33 | 开发区照明工程（九号路、四号街南段、南江路、置换园区一号路） | 已完成路灯管线、基础预埋施工工作,市路灯处灯杆招标工作已完成，灯杆加工中。 | 无 | 达序 | 雨花经济开发区
34 | 龙藏大道（地铁施工段）改造工程 | 目前已完成项目立项、设计招标，初步设计审查批复，施工监理招标工作已完成，临建搭设已完成，施工单位已进场。西半幅道路已完成并半幅通车，正在进行东侧沉井支护桩基及井室结构施工。涉地铁初步设计方案、道路及管道施工图已批复，施工方案审查已完成。涉高铁路段施工图设计上海铁路局评审会已开，高铁占用费合同已签订，正在推进后续手续办理事宜。 | 涉高铁审批手续周期较长 | 达序 | 雨花经济开发区
35 | 三号街道路新建工程 | 通过招标确定的施工单位已进场施工，已完成300米雨污水管道、12%灰土、水稳及沥青施工，正在推进另400米临时便道拆除，准备土方施工。 | 无 | 达序 | 雨花经济开发区
36 | 中兴路北延跨秦淮新河大桥工程附属设施配套工程 | 已完工 |  |  | 雨花经济开发区
37 | 新建公共自行车综合服务中心1座 | 已完工 |  |  | 交通运输局
38 | 绿洲南路经济适用房公交场站建设 | 临时公交场站已投入使用，目前正在进行正式场站施工图设计等相关前期工作。 | 无 | 达序 | 板桥街道
39 | 上怡新村停车场建设 | 已完工 |  |  | 梅山街道
40 | 小行里51号危改安置房 | 本年度累计完成投资20650万元。01#、04#楼按合同施工内容基本完成；02#、03#楼公共部位墙地砖施工，门窗、内门、防盗门安装，外墙真石漆施工；室外雨污、消防管道施工。 | 无 | 达序 | 住建局 赛虹桥
41 | 中兴人才公寓二期 | 楼宇施工完成正在进行室外工程，预计年底基本完工。 | 1、正式水电气开通需要建设工程规划许可证、土地证、公安门牌号工作办理完成； 2、项目计划10月中下旬进行消防验收的准备工作，需要正式的消防图审意见和开通正式水电，目前正式水电开通时间受公安门牌号影响无法确定时间； 3、规划验收、房产实测需要有规划许可证（目前已具备预测量的条件）； 4、竣工验收相关的规划许可、施工许可、图纸审查合格证、白蚁防治证明、竣工验收合格证明都要在土地证办理完成后才能进行后续办理。 | 达序 | 谷发展公司
42 | 马家店保障房项目 | A地块：工程桩、支护桩、高压旋喷、钢板桩均完成。智慧工地验收结束，等待土方开挖 B地块：B地块开始拆脚手架，外墙保温基本结束，窗框安装。幼儿园桩基验收前准备工作，后浇带清理等 C地块：脚手架拆除阶段 D地块：工程桩等待进场施工 | 无 | 达序 | 新城规建办
43 | 梅山老生活区（集资建房一期）工程 | 已完工 |  |  | 梅山街道
44 | 春江新城一期小区整体出新工程 | 鸿觉坊： 一、防盗窗计划安装完成七栋； 二、外架 10 栋计划拆除； 三、单元口树脂瓦安装计划完成两栋； 四、楼道出新墙面铲除完成； 五、室内对讲穿线及室外管道敷设完成80%。 将军坊： 一、5 栋、10 栋铝板线条安装完成，累计计划全部完成； 二、防盗窗计划安装完成两栋； 三、单元口改造平改坡防水施工累计完成六栋； 四、楼道出新墙面铲除完成； 五、室内对讲穿线及室外管道敷设完成 80%。 正和坊: 一、3、4 栋防盗窗开始安装完成； 二、3 栋外架拆除完成； 三、10、14、15 栋铝板线条安装完成，累计计划完成十三栋； 沁顺坊 一、单元口墙体抹灰完成 50%； 二、防盗窗、晾衣架完成累计完成六栋； 三、铝板线条、空调板安装完成十二栋； 四、绿化景观停车位 1、8 栋完成； 五、楼道墙面铲除完成七栋； 六、智能化室外管线敷设施工。 | 无 | 达序 | 铁心桥街道
45 | 社区活动中心出新、村落文化墙出新、小区公共部位维修工程 | 1、高家库社区工程暂缓施工。 2、韩府山庄、定坊和苑C区健身广场破损塑胶地已修复铺设完工。 | 无 | 达序 | 铁心桥街道
46 | 西善花苑一期小区整治出新工程 | 1、屋面工程清理80%，外墙修复全面完成； 2、外墙真石漆5幢已完成已落脚手架，其他楼幢全部开始，真石漆完成10%； 3、防盗窗拆除，已拆除645户，防盗窗协调难度大，正加强最后的协调工作； 4、地面工程部分开始，目前已清理75%，40%树木已移栽； 5、地下室工程全面开始，地下室清理90%，墙面已开始处理； 6、地面停车位施工40%（混凝土基层，面层尚未施工）； 7、绿化及广场工程、已进场施工。 总体进度完成62% | 1、 该小区交付已有10年之久，居民入住以来，房屋渗水、漏水情况严重，另外地下室也存在渗水漏水情况。修复屋面、立面及地下室渗水漏水费用较高，给小区出新工程总费用带来巨大压力，已准备申请调整立项金额至9040万，街道需自筹资金近3700万元，资金压力巨大，希望市区级能否再给予财政支持。 2、考虑工程工期建设需要，防盗窗因协调工作已停止，全面推进工程建设。 | 达序 | 西善桥街道
47 | 赛虹桥街道小区消防改造（时光澔韵小区、君悦城市花园小区、锦虹美苑小区、雨花西路100号）工程 | 时光澔韵小区消防改造工程现已完成，并且于4月13日验收完毕；君悦城市花园小区内部消防改造已经完工，等待验收；锦虹美苑小区消防改造工程现已完成，并且于9月10日验收完毕；雨花西路100号此栋楼在“三供一业”移交项目内，消险工程招投标工作正在进行中，现在消险方案已经确定。 | 无 | 达序 | 赛虹桥街道
（三）改善自然生态环境（20项）
48 | 南河水环境综合整治工程 | 南河项目三标段丁树涵段和油脂涵段已完成工程桩和支护桩施工，正在进行深搅桩施工。集合村泵站和工农泵站段正在进行支护桩施工。沿线堤防正在分段施工。应天大街到怡康街桥示范段正在进行滨水步道施工。二标段二钢涵调蓄池已经打桩完毕，正在进行基坑开挖。雨润泵站调蓄池正在进行支护桩施工，沿岸堤防施工目前正在进行。一标段沉淀池已经建设完毕，挖泥船也已进场，目前正在进行分段清淤。目前总共完成工程量的百分之35%。 | 无 | 达序 | 水务局
49 | 环形沟油脂涵水环境提升工程 | 环形沟已完成控源截污、清淤疏浚、生态修复、引水补水、岸坡整治等工程内容，已完工；油脂涵沟已完成岸坡整治、河道清淤、引补水管道辅设、截污闸门井主体、栏杆安装等工程内容，已完工。 | 无 | 达序 | 赛虹桥街道
50 | 南河流域软件大道片区雨污分流工程 | 工程已完成85%，按进度有序推进。 | 无 | 达序 | 赛虹桥街道
51 | 南玉带河流域雨污分流工程 | 1、南玉带河流域雨花南路以南:工程已完成67%，按进度有序推进。 2、南玉带河流域雨花南路以北:工程已完成52%，按进度有序推进。 | 无 | 达序 | 赛虹桥街道
52 | 中心河、路线河流域雨污分流建设工程 | 翠岭银河片区已完成总工程量的83.4%，大周路片区已完成总工程量的92%，韩府山庄片区已完成总工程量的75.3%。 | 无 | 达序 | 铁心桥街道
53 | 曹梁河、上下断石河水环境整治工程 | 曹梁河完成草坪工程量的100%，完成总工程量的98.3%；上下断石河完成总工程量的100%。 | 无 | 达序 | 铁心桥街道
54 | 西善花苑雨污分流 | 西善花苑家和园，祥和园，边防大队，商业中心主管开挖，外国语小学主管接入协调绿化移植 | 无 | 达序 | 西善桥街道
55 | 秦淮新河流域（梅山街道段）雨污分流建设工程 | 该项目已于2018年3月1日在市建委立项，总投资约为1800万元，施工单位为江苏讯荣建设工程有限公司，已完成梅山高级中学、梅欣集贸市场、上海梅山矿业有限公司小车队、点将台公寓，正在对兴梅中路、梅山街道梅欣社区进行施工中。 | 无 | 达序 | 梅山街道
56 | 工农流域（梅山街道段）雨污分流建设工程 | 分为以西、以东两个片区实施，以西片区立项总投资12600万元，施工标段分为片区及街巷，街巷标段施工单位已产生，完成了三通一平、临设搭建等工作，正在对青年路进行施工中；片区施工单位施工单位已产生，正在进行三通一平、临设搭建等工作，预计月底开工。以东片区已立项，总投资3200万元，采用EPC模式进行，目前已产生施工、设计单位，正在进行初步设计及概算的编制、临设搭建等工作，预计月底将初步设计及概算送建委。 | 无 | 达序 | 梅山街道
57 | 绕城公路杨树改造工程 | 绕城公路杨树改造工程已产生中标单位，前期准备工作，10月底进场施工。 | 无 | 达序 | 农业局
58 | 雨花大道杨树更新改造工程 | 已完成 |  |  | 农业局
59 | 卡子门广场改造工程 | 卡子门广场本月继续施工，圆形花架一、圆形花架三—1、拱形廓架一、拱形廓架二、弧形廓架一、弧形廓架二基础完成；圆形花架二基础完成60%、弧形廊架三基础基础完成70%、拱形廊架四基础完成60%；园路工作完成10%；苗木移植、养护完成80%。 | 无 | 达序 | 农业局
60 | 花神湖广场改造工程 | 花神湖广场本月有序施工，路灯、步道、平台、廊架、道路施工，绿化栽植。 | 无 | 达序 | 农业局
61 | 石华街18号综合广场出新工程 | 已完成 |  |  | 雨花街道
62 | 定坊和苑、韩府山庄、后庄、上断石、升景坊马家店居民休息长廊、天隆坊小区广场改造工程 | 高家库的后庄广场改造工程暂缓施工。天隆坊小区广场改造工程目前已完成施工，正在报送审计部门。韩府山庄市民广场和定坊和苑市民广场打造、健身器材安装工作已完工。马家店居民休息长廊已完工。 | 无 | 达序 | 铁心桥街道
63 | 福润市民广场出新改造工程 | 施工推进中 （廊架部分已完工；停车场大部分已完工，还剩充电桩部分未完工。该部分离居民住宅楼较近，还在协调中，暂停施工。） | 前期设计及公示问题，目前停车场充电桩离居民楼距离较近，目前物业和居民还在协商中。 | 达序 | 西善桥街道
64 | 西善桥街道永盛社区体育休闲广场 | 已完成 |  |  | 西善桥街道
65 | 春熙路4号沟清淤、种植绿化工程 | 1.管道、截流井、检查井、控源截留施工已完成，引水、补水施工已开始进行，利用形成小流域循环净化水质。 2.破损的河道堤坝进行加固，开挖，重新砌砖保护已经进行收尾阶段。 3.离心式泵提升系统等实施工作已开始，后期将完善此施工工作。 | 无 | 达序 | 铁心桥街道
66 | 板桥三山矶绿地建设工程 | 已完成 |  |  | 板桥街道
67 | 拖板桥垃圾中转站移址复建工程 | 主体施工在扫尾阶段，进入装饰工程 | 无 | 达序 | 城管局
（四）提高社会保障水平（6项）
68 | 扶持青年大学生自主创业510人、援助困难人员就业300人 | 已完成 |  |  | 人社局
69 | 落实高校毕业生租房补贴政策10000人次 | 已完成 |  |  | 人社局
70 | 政府补贴性职业培训5900人 | 已完成 |  |  | 人社局
71 | 依法不断扩大受援范围，受援案件数量达到常住人口总数的万分之十以上 | 本月受理法律援助案件20件，2018年1月1日至今累计受理法律援助案件574件，已达到常住人口总数的万分之十三。 | 全年法援案件办案补贴经费缺口较大,已向区政府申请追加到位。 | 达序 | 司法局
72 | 继续实施民生保险（涉及全区户籍人口） | 已完成 |  |  | 民政局
73 | 失地农民大病救助、临时救助、困难援助工作 | 大病救助1人，临时救助1人 | 无 | 达序 | 铁心桥街道