## Sheet1
雨花台区2016年为民办实事项目进展情况统计月报表（十月）
序号 | 项目名称 | 完成时间 | 2016年计划经费投入（万元） |  |  |  |  | 进展情况 | 累计完成情况(万元） | 累计完成 比例（%） | 责任单位
|  |  | 小计 | 区、谷财政 | 街道配套 | 市补助 | 其它 (自筹）
（一）劳动就业
1 | 新增城镇就业8300人 | 2016.12 | 40 | 20 |  | 20 |  | 新增城镇就业8544人 | 40 | 100% | 区人社局
（二）医疗卫生
2 | 新建板桥街道朝阳西苑社区卫生服务站 | 2016.12 | 80 | 15 | 65 |  |  | 初步施工准备阶段 | 10 | 20% | 区卫计局 板桥街道
3 | 建设3个远程医疗服务中心 | 2016.12 | 100 | 50 |  |  | 50 | 雨花医院实现与瑞金医院的远程会诊模式，并实施了人员到瑞金医院的培训，岱山社区卫生服务中心开展与市中医院的远程门诊，板桥社区卫生服务中心也开始了相关远程调试 | 30 | 40% | 区卫计局
4 | 新型农村合作医疗筹资标准提高到850元/人 | 2016.12 | 1325 | 297.65 | 405 | 326.5 | 295.85 | 筹资任务全部完成 | 1168.07 | 100% | 区卫计局 铁心桥街道西善桥街道 板桥街道 开发区 板桥新城
序号 | 项目名称 | 完成时间 | 2016年计划经费投入（万元） |  |  |  |  | 进展情况 | 累计完成情况(万元） | 累计完成 比例（%） | 责任单位
|  |  | 小计 | 区、谷财政 | 街道配套 | 市补助 | 其它 (自筹）
（三）民生救助
5 | 继续实施民生保险（涉及全区户籍人口） | 2016.7 | 80 | 80 |  |  |  | 完成 | 80 | 100% | 区民政局
6 | 政府购买老年人安康通服务费及居家养老上门服务费 | 2016.12 | 510 | 255 |  | 255 |  | 累计安装安康通老年手机5500台，提供服务上门服务老人700人 | 510 | 100% | 区民政局
7 | 发放低收入住房困难家庭租赁补贴 | 2016.12 | 250 | 100 |  | 150 |  | 一季度484户，458355元；二季度473户,450780元;三季度419户，410568元 | 131.97 | 75% | 区住建局
（四）教育助学
8 | 家庭困难学生（幼儿）专项补助 | 2016.11 | 190 | 114 |  | 76 |  |  | 93.45 | 50% | 区教育局
9 | 幼儿助学券补助及学前一年基本免费教育补助 | 2016.1 | 1950 | 1950 |  |  |  | 春季学期4160名幼儿助学券补助发放到位 | 41.6 | 50% | 区教育局
10 | 永安花苑幼儿园工程 | 2016.12 | 550 |  |  | 160 | 390 | 完成 | 620 | 100% | 板桥街道
11 | 雨实小东校区扩建工程 | 2016.12 | 2550 | 2550 |  |  |  | 楼宇建设主体工程已完成 | 2300 | 100% | 区教育局
序号 | 项目名称 | 完成时间 | 2016年计划经费投入（万元） |  |  |  |  | 进展情况 | 累计完成情况(万元） | 累计完成 比例（%） | 责任单位
|  |  | 小计 | 区、谷财政 | 街道配套 | 市补助 | 其它 (自筹）
（五）社区服务
12 | 板桥新城便民服务中心建设 | 2016.3 | 200 |  | 200 |  |  | 完成 | 200 | 100% | 板桥新城
13 | 古雄社区活动中心建设 | 2016.6 | 180 |  |  |  | 180 | 完成 | 180 | 100% | 板桥新城
14 | 柿子树社区残疾人服务中心建设 | 2016.6 | 60 |  |  |  | 60 | 完成 | 60 | 100% | 板桥新城
15 | 新林社区居民服务中心整体改造 | 2016.11 | 60 |  | 60 |  |  | 完成 | 60 | 100% | 板桥新城
16 | 福润便民服务大厅改造 | 2016.3 | 70 |  | 70 |  |  | 完成 | 70 | 100% | 西善桥街道
17 | 西善花苑便民服务大厅改造 | 2016.3 | 60 |  | 60 |  |  | 完成 | 60 | 100% | 西善桥街道
18 | 雨花台社区服务中心改造工程 | 2016.12 | 50 |  |  |  | 50 | 电梯框架已安装好，等待电梯箱体 | 37.4 | 60% | 雨花街道
19 | 翠岛花城精品社区创建工程 | 2016.12 | 50 |  |  |  | 50 | 完成 | 35 | 100% | 雨花街道
20 | 梅山街道便民服务中心建设 | 2016.12 | 50 |  |  |  | 50 | 完成钢结构屋面装设及部分内部装饰 | 30 | 50% | 梅山街道
（六）交通出行
21 | 实施75个网点的公共自行车建设 | 2016.12 | 2025 | 1012.5 |  | 1012.5 |  | 完成 | 2025 | 100% | 交通运输局
22 | 开工建设雨花台中学地下停车场 | 2017年底 | 11000 | 5500 |  | 500 | 5000 | 桩基施工 | 0 | 100% | 区人防办
序号 | 项目名称 | 完成时间 | 2016年计划经费投入（万元） |  |  |  |  | 进展情况 | 累计完成情况(万元） | 累计完成 比例（%） | 责任单位
|  |  | 小计 | 区、谷财政 | 街道配套 | 市补助 | 其它 (自筹）
23 | 雨花街道绿地公共停车场（100个车位） | 2016.12 | 150 |  |  |  | 150 | 道闸配套设施 | 135 | 90% | 雨花街道
24 | 花好月苑生态停车场（60个车位） | 2016.12 | 50 |  |  |  | 50 | 调整设计方案，改建绿色游园。 | 0 | 0% | 雨花街道
25 | 映山红路建设 | 2016.12 | 800 | 400 |  |  | 400 | 在招投标手续办理 | 3 | 5% | 雨花街道
26 | 文化路停车场建设 | 2016.12 | 200 |  |  |  | 200 | 完成 | 200 | 100% | 梅山街道
27 | D16大站快车开通配套建设 | 2016.2 | 800 |  |  |  | 800 | 完成 | 800 | 100% | 梅山街道
28 | 规划路改造（南至管道路、北至园区路） | 2016.12 | 692 | 692 |  |  |  | 完成 | 692 | 100% | 铁心桥街道
29 | 凤集大道路灯改造工程 | 2016.12 | 200 |  |  |  | 200 | 完成 | 200 | 100% | 开发区
30 | 天后社区湿地公园路灯工程 | 2016.5 | 50 |  |  |  | 50 | 完成 | 50 | 100% | 开发区
31 | 西寇社区东寇一二组村道改造 | 2016.12 | 50 |  |  |  | 50 | 完成 | 50 | 100% | 开发区
（七）园林绿化
32 | 中兴路游园绿地建设 | 2016.12 | 130 |  |  |  | 130 | 完成拆迁后场地平整工作 | 50 | 40% | 梅山街道
33 | 后庄环境整治出新 | 2016.12 | 500 |  |  |  | 500 | 完成 | 500 | 100% | 铁心桥街道
34 | 郊野公园山体文化广场 | 2016.12 | 220 |  |  |  | 220 | 完成 | 220 | 100% | 铁心桥街道
序号 | 项目名称 | 完成时间 | 2016年计划经费投入（万元） |  |  |  |  | 进展情况 | 累计完成情况(万元） | 累计完成 比例（%） | 责任单位
|  |  | 小计 | 区、谷财政 | 街道配套 | 市补助 | 其它 (自筹）
35 | 小村休闲广场 | 2016.12 | 150 |  |  |  | 150 | 完成 | 150 | 100% | 铁心桥街道
36 | 中兴三期绿地改造 | 2016.12 | 100 |  |  |  | 100 | 正在施工 | 10 | 90% | 雨花街道
37 | 农花经济适用房北广场绿地项目 | 2016.12 | 400 |  |  |  | 400 | 完成 | 180 | 100% | 雨花街道
（八）水质提升
38 | 工农河河道整治工程（黑臭河道整治） | 2016.12 | 2700 | 1350 |  | 1350 |  | 工农河堤防土方工程完成。新板沟清淤和支护已经完成。绿化深化设计方案正在推进。 | 1800 | 66% | 区水务局 板桥街道 梅山街道
39 | 柏家河黑臭整治工程 | 2016.12 | 50 |  |  | 30 | 20 | 完成 | 50 | 100% | 区水务局 雨花街道
40 | 赛虹桥街道（亚东国际公寓、陵武佳苑、飞龙大厦、绿岛华庭、锦虹美苑、省机械设计院宿舍）6个小区二次供水改造项目 | 2016.12 | 3194.1 | 532.35 | 532.35 | 1064.7 | 1064.7 | 飞龙大厦、陵武佳苑已完成，其余4个小区完成90% | 0 | 90% | 区水务局 赛虹桥街道
（九）安居改造
41 | 实施直管公房大中修工程 | 2016.12 | 65 |  |  |  | 65 | 完成 | 65 | 100% | 区住建局
序号 | 项目名称 | 完成时间 | 2016年计划经费投入（万元） |  |  |  |  | 进展情况 | 累计完成情况(万元） | 累计完成 比例（%） | 责任单位
|  |  | 小计 | 区、谷财政 | 街道配套 | 市补助 | 其它 (自筹）
42 | 赛虹桥街道（雨花南路16号、22号、24号、26号）4个小区出新整治项目 | 2016.12 | 265.46 | 106.19 | 106.19 | 53.08 |  | 施工单位，监理已进场 | 0 | 50% | 区住建局 赛虹桥街道
43 | 雨花街道（雨花新村一村、五村、普德花园7-11栋）3个小区出新整治项目 | 2016.12 | 2246.4 | 898.56 | 898.56 | 449.28 |  | 施工单位，监理已进场 | 200 | 50% | 区住建局 雨花街道
（十）公共设施
44 | 文化大厦 | 2018.6 | 3000 |  |  |  | 3000 | 基坑支护 | 29.42 | 20% | 区文化局 谷发展公司
45 | 新建10个、改造30个社区健身工程点 | 2016.11 | 120 | 60 |  | 60 |  | 完成 | 120 | 100% | 区体育局
46 | 绿洲南路农贸市场改造工程 | 2016.12 | 300 |  |  |  | 300 | 完成 | 300 | 100% | 板桥街道
47 | 新建一个食品检测站 | 2016.4 | 170 |  | 170 |  |  | 完成 | 170 | 100% | 西善桥街道
48 | 梅欣农贸市场建设 | 2016.3 | 150 |  |  |  | 150 | 完成 | 150 | 100% | 梅山街道