## Sheet1
附件三：
雨花台区2020年1-6月份未达序民生实事项目推进情况表
序号 | 类别 | 项目名称 | 上半年目标进度 | 上半年推进情况 | 未达序原因 | 责任单位
1 | 社区医疗项目 | 雨花经济开发区社区卫生 服务中心（凤凰美地） | 招标 | 功能设计 | 因项目实际体量（规模）较原计划增加较多，项目建设前期手续变多，加上疫情原因，导致进度滞后，争取今年底实现开工。 | 开发区 区卫健委
2 | 环境卫生项目 | 阳光餐饮监管平台 | 完成160家 | 累计完成59家 | 因新冠肺炎疫情导致项目进度延后。 | 区市场监管局
3 | 体育休闲项目 | 花神科技园小游园 二期建设项目 | 办理初设批复 | 已完成项目前期 | 因该项目需与紫荆花路同步建设，区政府已经根据街道请示同意改变原实施计划。 | 雨花街道

## 征求意见反馈情况汇总 (hidden)
附件二：
2019年为民办实事项目预排征求意见反馈情况汇总
单位 | 反馈意见 |  | 采纳情况
住建局 | 内容调整 | 原第32项小行里51号危旧房改造为保障房项目，调整成住房保障项目第28项 | 采纳
民政局 | 内容调整 | 1.删除原项目提升养老服务水平改为通过政府购买服务的方式，为失能、半失能的五类老人提供居家上门照护服务项目和为60周岁以上的独居老人安装和提供信息呼叫服务两项； 2.新增继续实施民生保险（涉及全区户籍人口）项目 | 采纳
商务局 | 内容调整 | 1.第59项标准化菜市场达标率82%建议换成两个项目翠岭银河农贸市场升级改造项目和春晓农贸市场升级改造项目； 2.两个项目责任单位添加铁心桥街道 | 采纳
文化局 | 内容调整 | 删除开放文化馆（站）项目 | 采纳
卫计局 | 内容调整 | 1.新增第17项打造15分钟健康服务圈； 2.调整第18项基层医疗服务能力建设年度建设计划； 3.调整第19项深化社区卫生服务内涵年度建设计划； 4.调整第20项提升公共卫生服务品质年度建设计划； 5.删除原第22项“智慧医疗”项目建设 | 采纳
人防办 | 内容调整 | 1.第43项安德门人防换乘中心改为新建安德门人防换乘中心； 2.第43项安德门人防换乘中心责任单位添加赛虹桥街道 | 采纳
雨花街道 | 内容调整 | 删除原第33项紫荆广场西侧地块环境综合整治改造项目 | 采纳
赛虹桥街道 | 内容调整 | 删除原第35项金蕊家园老旧小区整治工程 | 采纳
铁心桥街道 | 内容调整 | 1.修改原第38项春江新城二期老旧小区整治工程年度建设计划； 2.修改原第55项铁心桥综合社区服务中心年度投资金额； 3.修改原第56项雨铁综合社区服务中心年度建设计划； 4.修改原第78项新河市民绿地广场建设年度投资金额 | 采纳
板桥街道 | 内容调整 | 1.新增第26项殷富社区居家养老综合服务中心建设工程； 2.新增第44项永安社区宋圩、钟家村组新建停车场项目； 3.新增第81项孙家社区文化体育广场及道路改造工程； 4.新增第82项三山社区综合文化服务中心建设工程 | 采纳
西善桥街道 | 内容调整 | 1.调整第45项米特新能源生态停车场年度投资金额； 2.新增第23项岱山急救中心； 3.新增第83项岱山西路与西柿路交通设施、绿岛改造工程 | 采纳
开发区 | 内容调整 | 1.第10项石林琅琊路小学分校改为琅琊路小学石林分校； 2.调整第10项石林琅琊路小学度建设计划 | 采纳
无修改意见部门：教育局、司法局、人社局、城管局、交运局、农业局、水务局、体育局、软件谷、新城规建办、梅山街道、板桥新城