## Sheet1
附件二：
雨花台区2020年1-6月份未达序人代会项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 上半年进度 | 未达序原因 | 责任单位
1 | 艾乐德一期 | 调整建设方案 | 因企业调整建设方案，未按时序开工建设。 | 开发区
2 | 原力动漫一期 | 调整规划方案 | 因规划方案调整，未按时序开工建设。 | 开发区
3 | 晓村安置房 | 办理土地划拨手续 | 受疫情影响，土地划拨手续办理进度滞后，影响开工。 | 铁心桥街道
4 | 锦华新城五期 | 办理前期手续 | 受疫情影响，前期手续办理进度滞后，影响开工。 | 开发区
5 | 纬十一路 | 施工单位进场前准备工作 | 受疫情影响，前期手续办理进度滞后，影响开工。 | 新城规建办
6 | 滨河南路 | 施工单位进场前准备工作 | 受疫情影响，前期手续办理进度滞后，影响开工。 | 新城规建办