## 拟调整人代会项目
附件：
雨花台区2019年目标调整一览表
（单位：万元）
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 计划开工月份 | 年度推进目标 |  | 目前推进情况 |  |  | 调整原因 | 调整内容
| 项目名称 | 责任单位 | 计划开工月份 | 投资量 | 进度 | 完成年度投资 | 完成率 | 当前进度
一、调整指标1个
1 | 省4A级以上数字档案馆室数3个 | 档案馆 | —— | [5 empty] | 该项工作市档案馆对各区不做考核要求。 | 申请取消该指标
二、调整项目5个
（一）调整进度项目2个
1 | 金橡研发组楼 | 雨花街道 | 结转 | 2900 | 竣工入驻 | 940 | 32.41% | 已停工，目前进度为1、2、3、5号楼主体施工完成，4号楼地下室施工完成 | 项目已开工建设，因企业资金问题，4月停工至今。 | 申请调整年度目标为局部封顶、局部基础建设
2 | 中国通信服务智慧产业研发基地 | 赛虹桥街道 | 9月 | 11000 | 基础建设 | 0 | 0% | 已上地价会，明确土地出让协议里可销售比例 | 该项目为低效用地项目，第一次地价评估报告3月报件、5月底获得，加上评估结果有偏差，需进行第二次地价评估，影响了手续办理速度。目前第二次地价会已通过地价评估报告，正在等待下一步手续办理，预计年内无法开工。 | 申请调整年度目标为2019年开展前期工作、2020年开工建设
（二）替换项目1个
3 | 南站区域综合服务中心 | 雨花街道 | 12月 | 5000 | 开工建设 | 0 | 0% | 继续协调市规资局调整控规 | 南站区域综合服务中心地块性质为市政设施用地，责任单位希望将控规调整为商办混合用地（含市政设施）。根据市规划部门意见，该地块性质只可调整为市政综合体，社会停车场可调整为消防用地，控制高度24米，建筑覆盖率≤70%。由于调整情况未达责任单位需求，导致项目前期手续办理进展缓慢。 | 申请替换为“雨花苑老旧小区整治出新工程”，该项目2019年计划投资1925万元，建筑面积3.5万平方米，目前正在进行施工、弱电下地招投标
（三）取消项目2个
4 | 龙西路文旅产业园 | 铁心桥街道 | 5月 | 3000 | 基础建设 | 2108 | 73% | 停工 | 由于项目不符合规划功能定位、开发强度不够、不符合城市形象规划等原因，导致无法办理相关建设手续。 | 申请取消该项目
5 | 吴尚商业载体 | 新城规建办 | 6月 | 50000 | 基础建设 | 2000 | 4% | 正在推进交地，软件谷管委会已于交地确认书上盖章，明发集团已递送市土地矿场交易中心盖章 | 由于项目方初期寻找的基金管理公司不完全符合投资开发建设协议中约定的要求，重新寻找合作单位影响了投资建设保证金缴纳和交地手续办理速度，目前地块仍未完成交地手续，预计年内无法开工。 | 申请取消该项目