## Sheet1
附件二：
雨花台区2021年1-6月份未达序人代会项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 上半年进度 | 未达序原因 | 下半年推进举措 | 责任单位
1 | 中国通信服务智慧产业研发基地 | 项目正在更换桩基设计单位，同时开始准备总包招标工作。 | 由于企业方主要负责人空缺问题影响，方案无法决策，导致项目进展迟缓，未按时序开工建设。 | 下一步区领导、区重大办及街道将继续密切沟通项目企业，通过座谈、调研等形式推进企业早日决策，并在方案确定后加快推进各项前期手续，力争项目能在9月底前开工建设。 | 赛虹桥街道
2 | 联东U谷 | 根据总平方案专家咨询会意见，方案布局需要调整，项目方就调整一事在与谷规建部协调；土地招拍挂市级地价会暂未通过，正协调争取再次上会。 | 由于方案调整及土地出让等前期手续进展缓慢，未按时序开工建设。 | 通过区规资局协调，土地出让方案已通过市地价会，等待挂牌；下一步加快进行总平方案深化，同步推进其他手续，确保项目在9月底前开工建设。 | 开发区