## 汇总
附件三：
雨花台区2018年国民经济和社会发展计划表（项目类）
序号 | 项目 类型 | 项目 数量 | 新开 项目 | 投资情况（万元）
|  |  |  | 计划总投资 |  | 2018年度计划投资
|  |  |  | 总额 | 其中：政府资金 | 总额 | 其中：政府资金
合 计 |  | 110 | 55 | 10154739 | 2152444 | 2399680 | 664180
一、产业发展类项目 |  | 42 | 19 | 3975445 | 778000 | 1114600 | 112500
1 | 信息软件项目 | 24 | 9 | 1677500 | 762000 | 272800 | 110000
2 | 商务商贸项目 | 18 | 10 | 2297945 | 16000 | 841800 | 2500
二、城市建设类项目 |  | 44 | 17 | 5933815 | 1128965 | 1132513 | 399113
1 | 商住项目 | 25 | 5 | 5198650 | 393800 | 823400 | 90000
2 | 基础设施项目 | 19 | 12 | 735165 | 735165 | 309113 | 309113
三、民生服务类项目 |  | 24 | 19 | 245479 | 245479 | 152567 | 152567
1 | 生态环境项目 | 15 | 14 | 100889 | 100889 | 85937 | 85937
2 | 公共服务项目 | 9 | 5 | 144590 | 144590 | 66630 | 66630

## 明细
2018年国民经济和社会发展项目建设投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设 内容及规模 | 项目 性质 | 计划总投资 |  | 2018年项目投资建设计划 | [5 empty] | 责任单位
[6 empty] | 年度投资计划 |  | 年度建设计划
|  |  |  | 总额 | 其中： 政府资金 | 总额 | 其中： 政府资金 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
合计（110个）： |  |  |  | 10154739 | 2152444 | 2399680 | 664180
一、产业发展类（42个） |  |  |  | 3975445 | 778000 | 1114600 | 112500
1.信息软件（24个） |  |  |  | 1677500 | 762000 | 272800 | 110000
1 | ●大族能源华东总部 | 占地面积15亩，总建筑面积5万平方米。建成后用于工业机器人、电网变电站自动化软件、光伏发电监控系统开发及光伏电站交易中心运营 | 新开 | 30000 | — | 3000 | — | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 谷发促局
2 | ●先锋信息产业总部 | 占地面积15亩，总建筑面积5万平方米。建成后主要用于卫生健康保障信息化综合解决方案软件平台系统的研发与服务 | 新开 | 20000 | — | 3000 | — | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 谷发促局
3 | ●元征科技车联网总部及研发中心 | 占地面积15亩，总建筑面积5万平方米。建成后用于车联网产品开发 | 新开 | 20000 | — | 3000 | — | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 谷发促局
4 | ●华讯方舟南京研发中心 | 占地面积20亩，总建筑面积6万平方米。建成后主要从事通讯、大数据、信息安全、物联网软件、ERP软件等研发 | 新开 | 30000 | — | 5000 | — | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 谷发促局
5 | ★亿嘉和智能巡检机器人基地 | 占地面积64亩，总建筑面积10.5万平方米。建成后用于智能机器人研发及办公 | 新开 | 83000 | — | 10000 | — | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 谷发促局
6 | ★软件谷金融科技产业园 | 占地面积60亩，总建筑面积22万平方米。拟打造集聚江苏顶尖的金融科技、金融安全、金融征信等新金融企业的金融科技产业园 | 新开 | 100000 | — | 15000 | — | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 谷发展公司
7 | ●雨花经济开发区明发广场低效用地再开发项目 | 占地面积527亩，总建筑面积143万平方米，分别为科研、商办和其他居住 | 新开 | 620000 | 620000 | 30000 | 30000 | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 谷发展公司
8 | 艾乐德电子 | 占地面积20亩，从事功率电子测试、检验软件的研发与系统集成等业务 | 新开 | 20000 | — | 2000 | — | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 开发区
9 | 普天大唐二期 | 占地面积8亩，规建面积1.05万平方米，物联网控制器类产品研发、试制中心 | 新开 | 3000 | — | 2000 | — | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 主体建设 | 开发区
10 | 金证南京研发中心 | 占地面积34亩，总建筑面积9.7万平方米。单体6幢，建成后用于软件研发及办公 | 结转 | 38000 | — | 2600 | — | 内外装修 | 竣工 |  |  | 谷发促局
11 | 圣迪奥研发 | 占地面积28亩，总建筑面积6.55万平方米,单体4幢。建成后用于总部研发及办公 | 结转 | 25000 | — | 2000 | — | 主体封顶 | 内外装修 | 内外装修 | 内外装修 | 谷发促局
12 | 亚信华东总部及产业互联网基地 | 占地面积43亩，总建筑面积8.5万平方米。建成总部基地，用于互联网软件研发及办公 | 结转 | 50000 | — | 5000 | — | 内外装修 | 竣工 |  |  | 谷发促局
13 | 宇龙通信华东总部 | 占地面积30亩，总建筑面积9.3万平方米。用于软件研发及办公 | 结转 | 50000 | — | 8000 | — | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 谷发促局
14 | ◆中兴通讯三区（一期） | 占地面积262.5亩，总建筑面积30.5万平方米，单体16幢。建成后用于软件研发及办公 | 结转 | 146000 | — | 12000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 内外装修 | 谷发促局
15 | 万博科技 | 占地面积35亩，总建筑面积9.5万平方米。建成后用于软件研发及办公 | 结转 | 28000 | — | 2200 | — | 内外装修 | 内外装修 | 竣工 |  | 谷发促局
16 | ★软件谷智能产业基地 | 占地面积67.5亩，总建筑面积19.5万平方米。主要建设科研软件产业基地及相关配套设施 | 结转 | 100000 | — | 40000 | — | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 谷发展公司
17 | 软件谷人才实训园区 | 占地面积45亩，总建筑面积2.91万平方米。主要建设科研软件产业人才培训基地及相关配套设施 | 结转 | 30000 | 30000 | 16000 | 16000 | 内外装修 | 内外装修 | 内外装修 | 竣工 | 谷发展公司
18 | ◆软件谷科创城三、四期（Q1、Q2） | 占地面积75亩，总建筑面积30万平方米。主要建设科研及相关配套建设 | 结转 | 112000 | 112000 | 64000 | 64000 | 内外装修 | 内外装修 | 内外装修 | 竣工 | 谷发展公司
19 | ★巨能信息一期 | 占地面积40亩，总建筑面积4万平方米。建成后用于电子商务 | 结转 | 15000 | — | 10000 | — | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 开发区
20 | ★君融通信一期 | 总占地面积15亩，总建筑面积4.1万平方米。一期1.6 万平方米，建成后用于无线覆盖集成系统及物联网研发 | 结转 | 20500 | — | 10000 | — | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 开发区
21 | ★特盛软件研发一期 | 占地面积13亩，总建筑面积3.9万平方米。一期1.5万平方米。建成后用于电子商务平台研发 | 结转 | 19500 | — | 10000 | — | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 开发区
22 | ★华商科技 | 占地面积20亩，总建筑面积6万平方米。建成后用于动漫游戏及多媒体产品研发生产 | 结转 | 26500 | — | 10000 | — | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 开发区
23 | 海能达一期 | 占地面积80亩，总建筑面积28万平方米，其中一期11万平方米。从事专业通信系统和终端产品研发 | 结转 | 67000 | — | 2000 | — | 主体建成 | 内外装修 | 内外装修 | 竣工 | 开发区
24 | 特安纳 | 占地面积12.8亩，建成后用于科研设计 | 结转 | 24000 | — | 6000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 竣工 | 赛虹桥街道
2.商务商贸（18个） |  |  |  | 2297945 | 16000 | 841800 | 2500
25 | ★春江新城地铁站上盖物业 | 占地面积25.8亩，总建筑面积8.8万平方米，主要建设住宅、商业、社区配套 | 新开 | 110000 | — | 43000 | — | 开工建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 谷规建局
26 | 天泓汽车4S店 | 占地面积17亩，总建筑面积2.6万平方米，建设凯迪拉克品牌汽车4S店 | 新开 | 9800 | — | 2800 | — | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 开发区
27 | 文华汽车4S店 | 占地面积13.8亩，总建筑面积1.8万平方米，建设英菲尼迪品牌汽车4S店 | 新开 | 9000 | — | 3500 | — | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 开发区
28 | 南河地区南部地块（原星际园） | 占地面积13.2亩，总建筑面积3.2万平方米，建成后用于商业办公 | 新开 | 25000 | — | 3000 | — | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 赛虹桥街道
29 | ★绿城2016G100地块 | 总建筑面积28万平方米，项目分A、B两个地块建设，主要建设商品住宅 | 新开 | 647245 | — | 500000 | — | 前期办理 | 开工建设 | 主体建设 | 主体建设 | 西善桥街道
30 | 金橡研发大楼 | 占地面积15亩，总建筑面积3.3万平方米。建设商业办公及配套公共建筑、地下车库等 | 新开 | 9800 | — | 6000 | — | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 雨花街道
31 | 家乐家站东1号地块项目 | 占地面积23亩，主要用于商业、公寓、办公及相关配套公共设施等 | 新开 | 180000 | — | 10000 | — | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 雨花街道
32 | 热处理厂地块改造 | 总建筑面积1.6万平方米 | 新开 | 20000 | — | 6000 | — | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 雨花街道
33 | “宁南之星”组楼（供销社地块） | 总建筑面积16万平方米 | 新开 | 160000 | — | 15000 | — | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 雨花街道
34 | 雨铁商务中心 | 总建筑面积4.2万平方米 | 新开 | 16000 | 16000 | 2500 | 2500 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 主体建设 | 雨花街道
35 | 普迪市场 | 占地面积105亩，总建筑面积18万平方米。建设街巷式及场馆式相结合的五金机电市场 | 结转 | 80000 | — | 10000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 内外装修 | 竣工 | 板桥街道
36 | ◆天隆寺地铁站上盖物业 | 总建筑面积20.6万平方米，主要用于商服、酒店式公寓、商务办公 | 结转 | 209000 | — | 89000 | — | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 谷规建局
37 | 金飞龙汽车贸易大厦 | 占地面积32亩，总建筑面积6万平方米。建成后用于汽车服务及商业配套 | 结转 | 26000 | — | 5000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 竣工 | 开发区
38 | 省供销合作经济产业园 | 占地面积16亩，总建筑面积11.3万平方米。建成后用于总部楼宇及办公 | 结转 | 87000 | — | 6000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 竣工 | 赛虹桥街道
39 | 省地勘院总部 | 总建筑面积4.4万平方米，建设地质勘探设计、研发及总部办公 | 结转 | 26800 | — | 10000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 赛虹桥街道
40 | ◆瀚威城市综合体 | 占地面积26亩，总建筑面积16.9万平方米。建成后用于写字楼、酒店式公寓、商业配套等 | 结转 | 130000 | — | 30000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 雨花街道
41 | ◆南京世茂城品 | 占地面积97亩，总建筑面积22万平方米。建成后用于商业办公、住宅及商业配套 | 结转 | 430000 | — | 60000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 谷规建局
42 | ◆证大喜玛拉雅中心三期 | 占地面积51亩，总建筑面积20万平方米。建成后用于综合商业、办公、公寓和文化娱乐等 | 结转 | 122300 | — | 40000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 局部封顶 | 雨花街道
二、城市建设类（44个） |  |  |  | 5933815 | 1128965 | 1132513 | 399113
1.商住（25个） |  |  |  | 5198650 | 393800 | 823400 | 90000
43 | 定坊共有产权房（定向人才）一期 | 占地面积234.41亩，总建筑面积40万平方米。一期约10万平方米。建设内容主要为住宅，商业配套，教育配套 | 新开 | 48800 | 48800 | 15000 | 15000 | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 谷发展公司
44 | ★南京海泽商办综合楼 | 占地面积142.5亩，总建筑面积30万平方米，商住开发项目。 | 新开 | 600000 | — | 40000 | — | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 谷规建局
45 | ★顺泰置业房地产开发 | 占地面积58.82亩,总建筑面积12.6万平方米，商住开发项目 | 新开 | 413000 | — | 150000 | — | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 谷规建局
46 | 锦华新城南片二期三组团 | 总建筑面积8.1万平方米，建设住宅及公建配套 | 新开 | 15000 | 15000 | 8000 | 8000 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 开发区
47 | 翠岛花城三期 | 总建筑面积4万平方米，建设商品房 | 新开 | 60000 | — | 20000 | — | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 主体建设 | 雨花街道
48 | ◆板桥市场群G1地块（栖霞建设一期） | 占地面积113.8亩，总建筑面积30万平方米。建成后用于高层住宅、幼儿园、商业配套等 | 结转 | 400000 | — | 100000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 板桥街道
49 | 古雄经济适用房六期 | 总建筑面积2万平方米，建设经济适用房 | 结转 | 10000 | 10000 | 4000 | 4000 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 板桥新城
50 | 和昌湾景 | 总建筑面积16万平方米，商品房建设 | 结转 | 160000 | — | 15000 | — | 主体封顶 | 内外装修 | 内外装修 | 竣工 | 板桥新城
51 | 富力尚悦居 | 总建筑面积24.5万平方米，商品房建设 | 结转 | 350000 | — | 40000 | — | 内外装修 | 内外装修 | 竣工 |  | 板桥新城
52 | ◆蓝光公园1号 | 总建筑面积17万平方米，商品房建设 | 结转 | 300000 | — | 80000 | — | 主体建设 | 局部封顶 | 局部封顶 | 局部封顶 | 板桥新城
53 | 中兴南京人才公寓二期 | 占地面积40.25亩，总建筑面积8.4万平方米，地下一层总建筑面积为1.9万平方米。建设内容主要为住宅楼、社区服务中心 | 结转 | 37000 | — | 21000 | — | 主体封顶 | 内外装修 | 内外装修 | 竣工 | 谷发展公司
54 | 春上西江 | 占地面积42亩，总建筑面积7.7万平方米，单体6幢高层和2幢商业 | 结转 | 58000 | — | 3000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 竣工 | 开发区
55 | 石林大公园 | 占地面积380亩，总建面积73万平方米，主体建成40万平方米商品房 | 结转 | 120000 | — | 8000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 开发区
56 | 锦华新城二期二组团 | 总建筑面积6.7万平方米，建设4栋商品房及公建配套 | 结转 | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 开发区
57 | 恒大华府 | 总建筑面积21万平方米，商品房建设项目 | 结转 | 358600 | — | 5000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 竣工 | 赛虹桥街道
58 | 中南锦苑 | 总建筑面积15万平方米，商品房建设项目 | 结转 | 220000 | — | 8000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 竣工 | 赛虹桥街道
59 | 禹州吉庆里 | 总建筑面积16万平方米，商品房建设项目 | 结转 | 300000 | — | 11000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 竣工 | 赛虹桥街道
60 | 马家店保障性住房 | 占地面积192亩，总建筑面积48万平方米。其中，其中地上规划总建筑面积36万平方米，地下总建筑面积12万平方米 | 结转 | 260000 | 260000 | 50000 | 50000 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 新城规建办
61 | 中交万正 | 占地面积37亩，总建筑面积11.5万平方米。建成后用于住宅、商业办公、社区中心及配套公共建筑、地下车库等 | 结转 | 145000 | — | 20000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 局部封顶 | 雨花街道
62 | 万科都荟南苑 | 占地面积63亩，总建筑面积14.3万平方米。建设商品房及部分商业配套设施 | 结转 | 97850 | — | 30000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 局部封顶 | 雨花街道
63 | ◆万科都荟雅居 | 占地面积114亩、总建筑面积12.9万平方米、主要用于住宅、商业和相关配套设施 | 结转 | 500000 | — | 60000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 局部封顶 | 雨花街道
64 | ◆万科尚都荟花园 | 占地面积82亩，总建筑面积20万平方米。建设商品房及商业配套 | 结转 | 159200 | — | 50000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 局部封顶 | 雨花街道
65 | ◆绿地玉晖晶舍商务中心 | 占地面积93.7亩，总建筑面积33.5万平方米，集住宅、商业办公、社区中心及地下车库等配套公共设施 | 结转 | 500000 | — | 70000 | — | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 局部封顶 | 雨花街道
66 | 小行危旧房改造 | 占地面积25亩，总建筑面积7.3万平方米 | 结转 | 45000 | 45000 | 8000 | 8000 | 改造建设 | 改造建设 | 内外装修 | 内外装修 | 住建局 赛虹桥街道
67 | 梅山老生活区（集资建房一期）改造项目 | 东至梅山三食堂，南至中兴路，西至梅山生活小区83-88幢，北至梅山14号路，共建设4幢小高层 | 结转 | 26200 | — | 2400 | — | 主体封顶 | 内外装修 | 内外装修 | 竣工 | 梅山街道
2.基础设施（19个） |  |  |  | 735165 | 735165 | 309113 | 309113
68 | 绕城北辅道建设 | 西起邓府路，东至花神大道，总长0.85公里,规划等级为城市支路，设计车速为30km/h | 新开 | 9641 | 9641 | 8600 | 8600 | 前期办理 | 开工建设 | 道路建设 | 道路建设 | 谷发展公司
69 | 龙西路中段建设 | 西起四圩新村，东至江艺路，总长1.5公里，宽35米，规划等级为城市次干道，设计时速40km/h | 新开 | 14622 | 14622 | 12622 | 12622 | 前期办理 | 开工建设 | 道路建设 | 道路建设 | 谷规建局
70 | 雨花东路改造 | 雨花路至卡子门大街，总长2.2公里。对道路沟槽沉陷等基础病害翻挖处理、路面出新改造，对人行道病害、公交站台破损、交叉口车辙等问题整治；组织管线单位对管杆线进行调查、整治 | 新开 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 开工建设 | 道路建设 | 竣工 |  | 交运局 雨花街道
71 | 岱山西路北延工程 | 南起天保立交，北至中兴路，总长0.7公里，由中兴路与河西南部相连，包括南南河河道改造1.66公里 | 新开 | 14500 | 14500 | 5000 | 5000 | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 开发区
72 | 338省道雨花台区段改扩建工程 | (滨江大道南延工程-开发区段）北起板桥汽渡线，南至凤仪路，道路、桥梁、下穿隧道共计3.4公里，规划路幅宽60米 | 新开 | 85000 | 85000 | 20000 | 20000 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 开发区
73 | 龙藏大道改造 | 南至板桥河，北至汽渡连接线，进行道路破损修复，总长2公里 | 新开 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 前期办理 | 开工建设 | 道路建设 | 竣工 | 开发区
74 | 中兴路北延跨秦淮新河大桥工程附属设施配套工程 | 中兴路北延跨秦淮新河大桥绿化、交管、路灯及亮化等附属设施施工 | 新开 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 竣工 | 开发区
75 | 竹苑路、规划四号路建设 | 竹苑路西起宁芜公路，东至机场二通道，总长1.3公里；规划四号路南起龙翔路，北至竹苑路，总长0.45公里 | 新开 | 31400 | 31400 | 15000 | 15000 | 开工建设 | 道路建设 | 道路建设 | 道路建设 | 新城规建办
76 | 梅苑南路北段建设工程（不含桥） | 南起横八路，北至纬一路，按城市次干路标准建设 | 新开 | 61200 | 61200 | 22000 | 22000 | 开工建设 | 道路建设 | 道路建设 | 道路建设 | 新城规建办
77 | 吴山路、梅欣路建设 | 吴山路西起岱山东路，东至梅欣路，总长1.1公里，标准段规划红线35米，规划设计为城市次干路；梅欣路南起管道路，北至宁芜公路，总长0.776公里，标准段规划红线33米，城市次干路 | 新开 | 60680 | 60680 | 32000 | 32000 | 开工建设 | 道路建设 | 道路建设 | 道路建设 | 新城规建办
78 | 龙翔西立交工程建设 | 上跨宁芜铁路、宁芜公路、南河、地铁2号线，下穿绕城公路顺接江山大街，总长1.6公里 | 新开 | 181000 | 181000 | 58000 | 58000 | 开工建设 | 工程建设 | 工程建设 | 工程建设 | 新城规建办
79 | 203道口平改立项目 | 拆除红线范围内1.2万平方米房屋；建设203道口平改立下穿隧道 | 新开 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 开工建设 | 工程建设 | 工程建设 | 竣工 | 板桥街道
80 | 126省道雨花段改扩建工程-机场二通道(软件谷段） | 一级公路，起自管道路，止于大周路，总长1.1公里 | 结转 | 23000 | 23000 | 10000 | 10000 | 道路建设 | 道路建设 | 道路建设 | 道路建设 | 谷规建局
81 | 板桥市场群内部道路建设工程（振兴西路、东环路、龙飞南路） | 振兴西路北至三山矶路，总长0.97公里，宽24米；东环路北至三山矶路，长0.42公里，宽16米；龙飞南路，长1公里，宽24米。新增雨、污水泵站 | 结转 | 4500 | 4500 | 2500 | 2500 | 工程建设 | 工程建设 | 工程建设 | 竣工 | 板桥街道
82 | 机场二通道跨秦淮新河桥 | 北起龙西路，跨越秦淮新河，南至管道路，总长1.35公里 | 结转 | 29100 | 29100 | 8200 | 8200 | 工程建设 | 工程建设 | 工程建设 | 工程建设 | 新城规建办
83 | 机场二通道地面段（两桥） | 北起绕城公路，南至龙西路，总长1.3公里，宽60米 | 结转 | 44000 | 44000 | 15000 | 15000 | 道路建设 | 道路建设 | 道路建设 | 道路建设 | 新城规建办
84 | 龙翔路二期建设 | 西起西春路，东至花神大道，总长2.9公里，按城市快速路标准建设 | 结转 | 133700 | 133700 | 59000 | 59000 | 道路建设 | 道路建设 | 道路建设 | 道路建设 | 新城规建办
85 | 一号路沿线环境及电缆下地改造 | 打造景观大道：沿线构筑物拆除，道路及绿化出新，沿线管线下地 | 结转 | 3731 | 3731 | 2600 | 2600 | 工程建设 | 工程建设 | 工程建设 | 工程建设 | 梅山街道
86 | 银杏湖大道北延 | 起点为板桥新城管委会，终点为雨花江宁界（板霞路老路），长0.855公里，宽28米，双向四车道、沥青路面 | 结转 | 6386 | 6386 | 5886 | 5886 | 道路建设 | 道路建设 | 道路建设 | 竣工 | 交运局 板桥新城
三、民生服务类（24个） |  |  |  | 245479 | 245479 | 152567 | 152567
1.生态环境（15个） |  |  |  | 100889 | 100889 | 85937 | 85937
87 | 板桥河右岸大方工业园堤防除险加固工程 | 堤防除险加固 | 新开 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 开工建设 | 竣工 |  |  | 板桥新城
88 | 南玉带河流域安德门片区雨污分流工程 | 存量管网改造、污水管铺设 | 新开 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 赛虹桥街道
89 | 南玉带河流域雨花西路以西片区雨污分流工程 | 存量管网改造、污水管铺设 | 新开 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 赛虹桥街道
90 | 南玉带河综合整治工程 | 控源截污、清淤疏浚、引流补水、生态修复，河道长度约1.5公里 | 新开 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 前期办理 | 开工建设 | 工程建设 | 竣工 | 水务局 赛虹桥街道
91 | 雨花东路片区雨污分流建设工程 | 共有60家小区、企事业单位需要新建或改建雨污管网等工程 | 新开 | 5952 | 5952 | 2000 | 2000 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 工程建设 | 雨花街道
92 | 板桥街道工农河流域雨污分流建设工程 | 新建污水管网6.35公里；清疏整改污水管网3.6公里；实施雨污分流12片区 | 新开 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 板桥街道
93 | 板桥街道板桥河流域雨污分流建设工程 | 新建污水管网1.2公里；清疏整改污水管网13.6公里 | 新开 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 板桥街道
94 | 板桥河水环境整治工程 | 清淤、控源截污、生态修复 | 新开 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 竣工 | 板桥街道
95 | 板桥街道道路环境综合整治项目 | 梅山9号路环境综合整治：总长4.2公里，建筑出新，店招出新，绿化整治，道路明沟，围墙出新；振兴路环境综合整治：出新道路、人行道、慢行道，出新店牌店招，树池改造，立面整治及街头绿雕小品建设 | 新开 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 前期办理 | 开工建设 | 工程建设 | 竣工 | 板桥街道
96 | 外院撇洪东西沟及水面水环境整治工程 | 岸坡整治、河道清淤、排口整治 | 新开 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 竣工 | 板桥街道
97 | 板桥三山矶绿地建设工程 | 拆除原水产良种场地块内房屋，处理废渣、平整场地、建设车行及步行道路、配建部分体育设施、种植绿化等 | 新开 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 前期办理 | 开工建设 | 工程建设 | 竣工 | 板桥街道
98 | 中心河流域、路线河流域雨污分流建设工程 | 中心河流域、路线河流域雨污分流改造 | 新开 | 15737 | 15737 | 15737 | 15737 | 前期办理 | 开工建设 | 工程建设 | 竣工 | 铁心桥街道
99 | 梅岭、梅苑片区雨污分流项目 | 梅岭、梅苑小区建筑物落水管道改造，小区雨污水管道检测、清疏、修复和完善，检查井、监测井等排水构筑物建设，沿街店铺雨污水收集系统建设、沟槽和绿化恢复等 | 新开 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 开工建设 | 竣工 |  |  | 梅山街道
100 | 梅山街道居民小区和企事业单位雨污分流项目 | 工农河流域（梅山段）宁芜铁路以东、工农河流域（梅山段）宁芜铁路以西、秦淮新河流域（梅山段）和相关企事业单位的建筑物落水管道改造，新建污水管（主次干管、支管），小区雨污水管道检测、清疏、修复和完善，检查井、监测井等排水构筑物建设，沿街店铺雨污水收集系统建设、沟槽和绿化恢复等 | 新开 | 14000 | 14000 | 8000 | 8000 | 前期办理 | 开工建设 | 工程建设 | 工程建设 | 梅山街道
101 | 秦淮新河流域（西善桥段两岸）整治改造 | 整治秦淮新河口岸排口11个，油坊冲沟排口14个；新建调蓄池4座及排水口整治，排水达标区建设，雨污分流 | 结转 | 22000 | 22000 | 17000 | 17000 | 改造建设 | 改造建设 | 改造建设 | 竣工 | 西善桥街道
2.公共服务（9个） |  |  |  | 144590 | 144590 | 66630 | 66630
102 | 软件谷小学 | 占地面积30亩，总建筑面积2.3万平方米，建设公办小学 | 新开 | 11860 | 11860 | 4000 | 4000 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 主体建设 | 谷规建局
103 | ◆马家店规划小学 | 占地面积31亩，总建筑面积1.67万平方米，建设公办小学 | 新开 | 9000 | 9000 | 4500 | 4500 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 主体建设 | 谷规建局
104 | 春江新城一期出新 | 小区整体出新 | 新开 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 竣工 | 铁心桥街道
105 | 西善花苑一期小区出新 | 共16幢房屋出新，总建筑面积15.6万平方米 | 新开 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 前期办理 | 开工建设 | 改造建设 | 竣工 | 西善桥街道
106 | 雨花北路南片区出新工程 | 共34幢房屋出新,总建筑面积8.5万平方米 | 新开 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 竣工 | 雨花街道
107 | 板桥中学三期 | 总建筑面积0.88万平方米，建设图书馆、学生公寓、塑胶运动场 | 结转 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 板桥新城
108 | 雨花社区服务中心 | 占地面积23亩，总建筑面积5.33万平方米，建设管理服务大楼、便民中心、社区服务中心。 | 结转 | 31500 | 31500 | 12000 | 12000 | 主体建设 | 主体封顶 | 内外装修 | 内外装修 | 谷发展公司
109 | 南京外国语学校雨花国际学校项目 | 占地面积79.5亩、总建筑面积8.7万平方米，建设中小学校区 | 结转 | 59400 | 59400 | 20000 | 20000 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 谷规建局
110 | 新林规划小学扩建工程 | 总建筑面积1.96万平方米，新建校舍 | 结转 | 7700 | 7700 | 3000 | 3000 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 教育局 板桥街道
备注：★表示市重大新开工项目，◆表示市重大续建项目，●表示市重大前期项目