## 目标
附件一：
雨花台区2019年国民经济和社会发展计划执行情况表
序号 | 牵头部门 | 目标内容 | 全年预计完成情况 | 备注
1 | 发改委 | 地区生产总值增长8%，其中服务业增加值增长9% | 地区生产总值增长8%，其中服务业增加值增长9% | 完成全年计划
2 |  | 全社会固定资产投资280亿元 | 全社会固定资产投资完成310亿元，增长8% | 完成全年计划
3 | 财政局 | 一般公共预算收入增长8%（该指标调整为一般公共预算收入80.1亿元），税收收入占一般公共预算收入比重达市目标 | 一般公共预算收入完成80.3亿元，税收收入占一般公共预算收入比重86.8% | 完成全年计划
4 | 商务局 | 社会消费品零售总额增长9% | 社会消费品零售总额增长5.5% | 未完成全年计划
5 | 投促局 | 签约项目投资总额420亿元，实际使用内资额40亿元 | 签约项目投资总额650亿元，实际利用内资额88亿元 | 完成全年计划
6 | 商务局 | 合同利用外资额3.3亿美元，新增商务商贸设施面积60万平方米 | 合同利用外资额3.3亿美元，新增商务商贸设施面积62万平方米 | 完成全年计划
7 | 发改委 | 新增四上企业数完成60家且净增 | 新增四上企业数完成100家以上且净增 | 完成全年计划
8 | 软件办 | 软件业务收入1800亿元 | 软件业务收入1800亿元 | 完成全年计划
9 |  | 新增涉软从业人员2.5万人，新增软件产业建筑面积80万平方米，新增涉软企业350家 | 新增涉软从业人员2.5万人，新增软件产业建筑面积80万平方米，新增涉软企业350家 | 完成全年计划
10 | 地方金融监管局 | 新增上市挂牌企业数3家，基金规模2亿元 | 新增上市挂牌企业数12家，基金规模2亿元 | 完成全年计划
11 | 两落地一融合推进办 | 新增新型研发机构数6家 | 新增新型研发机构数6家 | 完成全年计划
12 | 地方金融监管局 | “双创”企业获得天使轮以上融资额达市目标 | “双创”企业获得天使轮以上融资额55.2亿元 | 完成全年计划
13 |  | 非法集资等地方金融风险防范工作达市目标 | 未发生Ⅲ级以上风险事件 | 完成全年计划
14 | 财政局 | 政府性债务率不超过预警线 | 政府性债务率在全市排名中上游 | 完成全年计划
15 | 组织部 科技局 | 科技顶尖专家2人，创新型企业家2人，高层次创业人才市级14人 | 科技顶尖专家3人，创新型企业家不少于4人，高层次创业人才市级不少于14人 | 完成全年计划
16 | 人社局 | 新增高技能人才数450人 | 新增高技能人才数521人 | 完成全年计划
17 |  | 大学生就业人数1.73万人 | 大学生就业人数2.7万人 | 完成全年计划
18 | 科技局 | 新增高新技术企业数120家 | 新增高新技术企业数213家，净增193家 | 完成全年计划
19 | 市场监管局 | 有效发明专利拥有量2000件，PCT专利申请量8件，发明专利申请量2000件 | 有效发明专利拥有量2399件，PCT专利申请量50件，发明专利申请量2000件 | 完成全年计划
20 | 科技局 | 技术合同交易额50亿元 | 技术合同交易额98亿元 | 完成全年计划
21 |  | 新增众创空间2家，新增孵化器在孵企业180家 | 新增众创空间3家，新增孵化器在孵企业210家 | 完成全年计划
22 |  | 新增市级以上工程技术研究中心4家 | 新增市级以上工程技术研究中心14家 | 完成全年计划
23 | 规划和自然资源分局 | 建设用地地均GDP达市目标 | 建设用地地均GDP42.74万元/亩 | 完成全年计划
24 |  | 单位建设用地税收收入达市目标 | 单位建设用地税收收入17.23亿元/千公顷 | 完成全年计划
25 | 商务局 | 外贸进出口总额230亿元 | 外贸进出口总额280亿元 | 完成全年计划
26 |  | 实际利用外资2.2亿美元，服务业实际利用外资占实际利用外资总额比重达35% | 实际利用外资2.5亿美元，服务业实际利用外资占实际利用外资总额比重100% | 完成全年计划
27 |  | 服务贸易进出口总额2.7亿美元 | 服务贸易进出口总额3.51亿美元 | 完成全年计划
28 | 发改委 谷战发局 谷发展公司 | 特色小镇建设目标任务完成率100% | 2019年特色小镇建设各项工作按序时推进，绩效评价已经按市级考核标准要求完成；已入驻2家新型研发机构，8家市级孵化器，1家国家级众创空间，1家省级众创空间 | 完成全年计划
29 | 市场监管局 | 新增市场主体数1万户，制定国家标准数5项 | 新增市场主体数1.92万户，制定国家标准数19项 | 完成全年计划
30 | 人社局 | 留学回国人员1850人 | 留学回国人员1940人 | 完成全年计划
31 | 编办 | 推进党和国家机关机构改革 | 印发《南京市雨花台区机构改革方案》，制定并印发了36个行政部门的职责机构编制转隶方案及28家事业单位调整转隶方案，印发部门“三定”规定，完成派驻机构改革，推进承担行政职能事业单位改革 | 完成全年计划
32 | 发改委 | 营商环境指数达到省、市考核要求 | 根据省、市考核要求有序推进，具体完成情况待省反馈 | 完成全年计划
33 | 文旅局 | 旅游业增加值占GDP比重达4.2% | 旅游业增加值占GDP比重达4.2% | 完成全年计划
34 | 行政审批局 | 政务服务群众综合满意率不低于98%，12345诉求办理工作满意率不低于90% | 政务服务群众综合满意率不低于98%，12345诉求办理工作满意率90% | 完成全年计划
35 | 商务局 | 标准化菜市场达标率82% | 标准化菜市场达标率100% | 完成全年计划
36 | 城市精细化推进办 | 城市精细化建设管理任务完成率100% | 城市精细化建设管理任务完成率100% | 完成全年计划
37 | 住建局 | 棚户区改造面积9万平方米，老旧小区整治面积43万平方米 | 棚户区改造面积41.54万平方米，老旧小区整治面积48万平方米 | 完成全年计划
38 |  | 开工建设保障性住房面积、竣工面积达市目标，常住人口住房保障覆盖率23.5% | 开工建设保障性住房面积55.2万平方米，竣工面积31.63万平方米，常住人口住房保障覆盖率23.5% | 完成全年计划
39 |  | 新建项目海绵城市建设达标率不低于省定要求 | 新建项目海绵城市建设达标率不低于省定要求 | 完成全年计划
40 | 城管局 | 生活垃圾回收利用率25%，主次干道机械化清扫率95% | 生活垃圾回收利用率25%，主次干道机械化清扫率96.8% | 完成全年计划
41 |  | 开展背街小巷整治30条 | 开展背街小巷整治30条 | 完成全年计划
42 | 规划和自然资源分局 | 存量土地供应比达市目标 | 存量土地供应比60% | 完成全年计划
43 | 人防办 | 地下空间利用总量达市目标 | 地下空间利用总量累计640万平方米 | 完成全年计划
44 | 征拆办 | 完成征拆总面积70万平方米 | 完成征拆总面积96.3万平方米 | 完成全年计划
45 | 宣传部 | 社会文明程度测评指数达市目标 | 完成全国、省、市文明程度指数测评迎查工作，具体结果待反馈 | 完成全年计划
46 |  | 注册志愿者人数占城镇常住人口比重达市目标 | 注册志愿者人数占城镇常住人口比重15.41% | 完成全年计划
47 |  | 文化产业增加值占GDP比重提升达市目标，居民综合阅读率达省、市目标 | 文化产业增加值占GDP比重6.63%；居民综合阅读率6月30日反馈98.1% | 完成全年计划
48 | 文旅局 | 人均拥有公共文化体育设施面积达省、市目标 | 新增公共文化设施面积4.9万平方米、公共体育设施面积20余万平方米 | 完成全年计划
49 |  | 实现文物保护“双100%” | 实现文物保护“双100%” | 完成全年计划
50 |  | 社区综合性文化服务中心建成率达省、市目标 | 社区综合性文化服务中心建成率100% | 完成全年计划
51 |  | 公共图书馆免费开放，每周开放时间不少于56小时；推进图书通借通还“一卡通”建设，通借通还率达到100%；文化馆（站）服务项目不少于6个；新增1个以上24小时自助图书借阅空间 | 公共图书馆免费开放，每周开放59.5小时；推进图书通借通还“一卡通”建设，通借通还率达到100%；文化馆（站）服务项目不少于6个；市取消考核“24小时自助图书借阅空间”指标 | 完成全年计划
52 |  | 制定雨花艺术大学堂2019年度培训菜单，完成8个街道（园区）的声乐、合唱、戏曲、书画等门类艺术培训 | 制定雨花艺术大学堂2019年度培训菜单，完成8个街道（园区）的声乐、合唱、戏曲、书画等门类艺术培训 | 完成全年计划
53 |  | 举办第七届群众文化艺术展演月系列专场演出；岱山保障房片区每年放映公益电影不少于24场，每个社区放映公益电影不少于2场 | 举办第七届群众文化艺术展演月系列4个专场演出；岱山保障房片区每年放映公益电影超24场，每个社区放映公益电影超2场 | 完成全年计划
54 | 档案局 | 省4A级以上数字档案馆室数3个 | 调整后取消该指标 | ——
55 | 发改委 | 万元GDP能耗下降（包含煤炭消费削减任务）达市目标 | 万元GDP能耗下降达市目标 | 完成全年计划
56 | 水务局 | 万元GDP用水量下降达市目标 | 万元GDP用水量下降较2015年下降23.8% | 完成全年计划
57 |  | 城市建成区黑臭水体整治达标率达省、市目标 | 城市建成区黑臭水体整治达标率100% | 完成全年计划
58 | 城管局 | 垃圾分类集中处理率达省、市目标 | 垃圾分类集中处理率74.19% | 完成全年计划
59 | 生态环境局 | 空气质量优良率达市目标 | 空气质量优良率71.3% | 未完成全年计划
60 |  | 细颗粒物（PM2.5）浓度下降比例达市目标 | 细颗粒物（PM2.5）累计均值上升1.2微克/立方米 | 未完成全年计划
61 | 农业农村局 | 公园绿地服务半径覆盖率62%，新增绿地面积20万平方米 | 公园绿地服务半径覆盖率62%，新增绿地面积20万平方米 | 完成全年计划
62 |  | 林木覆盖率30.2%，建成区绿化覆盖率49.68% | 林木覆盖率31.3%，建成区绿化覆盖率49.68% | 完成全年计划
63 | 发改委 | 全体居民人均可支配收入增长8% | 全体居民人均可支配收入增长8.5% | 完成全年计划
64 | 人社局 | 新增城镇就业人数1.1万人，城镇登记失业率<3.5% | 新增城镇就业人数1.35万人，城镇登记失业率1.78% | 完成全年计划
65 |  | 帮扶困难人员就业300人，创业带动就业12250人，政府补贴性职业培训5900人次 | 帮扶困难人员就业504人，创业带动就业12817人，政府补贴性职业培训1.8万人次 | 完成全年计划
66 |  | 培育大学生自主创业510人，培育自主创业者2300人 | 培育大学生自主创业556人，培育自主创业者2759人 | 完成全年计划
67 |  | 最低工资标准与全市同步调整 | 最低工资标准与全市同步调整 | 完成全年计划
68 |  | 城镇养老保险覆盖率99%以上，各类养老保险发放率100%，新增被征地人员参保率达100% | 城镇养老保险覆盖率99%以上，各类养老保险发放率100%，新增被征地人员参保率达100% | 完成全年计划
69 | 教育局 | 教育现代化发展水平、学前教育资源配置率、义务教育优质均衡比例达省、市目标 | 教育现代化发展水平94.37分，学前教育资源配置率1.42个/万人，义务教育优质均衡比例95% | 完成全年计划
70 |  | 新开办学校3所、公办幼儿园3所，创建省优质幼儿园3所 | 新开办学校6所、公办幼儿园3所，创建省优质幼儿园5所 | 完成全年计划
71 |  | 创建江苏省中小学校责任督学挂牌督导创新区 | 完成全国中小学校责任督学挂牌督导创新区省级现场考评工作 | 完成全年计划
72 |  | 推进特殊教育随班就读工作 | 开办雨花台区特殊教育学校 | 完成全年计划
73 | 卫健委 | 推进首诊签约与家庭医生工作室建设，重点人群家庭医生签约服务覆盖率巩固在70%以上 | 推进首诊式签约，建成5个家庭医生工作室，重点人群家庭医生签约服务覆盖率巩固在70%以上 | 完成全年计划
74 |  | 深化“院府合作”，推进雨花医院与南京市第一医院紧密型医联体建设 | 签订《南京市第一医院与雨花医院紧密型医联体建设合作协议》，雨花医院增挂“南京市第一医院雨花分院”牌子 | 完成全年计划
75 |  | 每千人拥有医生数1.8人，每万常住人口全科医生数3.5人 | 每千人拥有医生数1.8人，每万常住人口全科医生数4.57人 | 完成全年计划
76 |  | 计划生育政策扶助兑现率100% | 计划生育政策扶助兑现率100% | 完成全年计划
77 |  | 创建2个以上市级特色科室，力争创建1个省级特色科室 | 建成8个市级特色科室，1个省级特色科室 | 完成全年计划
78 |  | 做好“江苏省儿童青少年近视综合防控试点”工作 | 上线“儿童青少年近视防控预警系统”，完成全区儿童青少年近视综合防控“知信行”调查4000余人次；完成4837名3岁组儿童及3750名中小学生的视力筛查 | 完成全年计划
79 | 医保分局 | 医药价格综合改革覆盖率95% | 医药价格综合改革覆盖率100% | 完成全年计划
80 | 民政局 | 每千名老人拥有养老床位数达市目标 | 每千名老人拥有养老床位数44张 | 完成全年计划
81 |  | 城市和谐社区合格率达市目标，每万人拥有社会组织数达市目标 | 城市和谐社区合格率97.5%，每万人拥有社会组织数22个 | 完成全年计划
82 |  | 护理型床位数占养老机构床位数比例达市目标 | 按照省新增考核口径“年度护理型床位用于服务失能（部分失能）、失智老年人天数不低于200天”的要求，护理型床位数占养老机构床位数比例80% | 完成全年计划
83 | 政法委 司法局 | 群众安全感94%，法治建设满意度≥97% | 群众安全感94%，法治建设满意度97% | 完成全年计划
84 | 政法委 | 网格化创建达标率高于市目标 | 网格规范达标率高于市目标 | 完成全年计划
85 |  | 创建省“平安区”和创建市法治建设“先进区”达市目标 | 创建省“平安区”和创建市法治建设“先进区”达市目标 | 完成全年计划
86 | 公安分局 | 八类案件占刑事案件比重≤1.79% | 八类案件占刑事案件比重＜1.79% | 完成全年计划
87 | 市场监管局 | 食品安全工作目标完成率100% | 食品安全工作目标完成率100% | 完成全年计划
88 |  | 巩固省级食品安全示范区成果，完成创建国家级食品安全城市区级目标任务 | 巩固省级食品安全示范区成果，国家级食品安全城市创建评审工作尚未开始 | 完成全年计划
89 | 司法局 | 落实司法所政法专项编制达市目标，每万人拥有律师8.7名，每万人接受法律援助数14件 | 完成司法所政法专项编制工作，每万人拥有律师8.7名，每万人接受法律援助数14件 | 完成全年计划
90 | 农业农村局 | 确保不发生重大农产品质量安全事件，地产农产品质量安全合格率98%以上 | 未发生重大农产品质量安全事件，地产农产品质量安全合格率 98% | 完成全年计划
91 | 谷发促局 | 南京南海生物科技有限公司研发中心三期（花神科技广场）项目 | 主体建设，完成年度投资15920万元 | 完成全年计划
92 | 谷发促局 谷发展公司 | 大族能源华东总部 | 场平、土方外运，完成年度投资2400万元 | 完成全年计划
93 | 谷发促局 谷发展公司 | 先锋信息产业总部 | 场平、土方外运，完成年度投资2500万元 | 完成全年计划
94 | 谷发促局 谷发展公司 | 华讯方舟南京研发中心 | 场平、土方外运，完成年度投资2600万元 | 完成全年计划
95 | 谷发促局 谷发展公司 | 元征科技车联网总部及研发中心 | 场平、土方外运，完成年度投资2710万元 | 完成全年计划
96 | 谷发展公司 | 软件谷马家店地块南园总部经济园区项目一期A区 | 试桩进场施工，完成年度投资10000万元 | 完成全年计划
97 | 谷发展公司 | 软件谷马家店地块南园总部经济园区项目一期B区 | 试桩进场施工，完成年度投资10000万元 | 完成全年计划
98 | 谷发展公司 | 雨花经济开发区明发广场地块城镇低效用地再开发项目一期 | 试桩进场施工，完成年度投资10000万元 | 完成全年计划
99 | 赛虹桥街道 | 中国通信服务智慧产业研发基地 | 试桩进场施工，完成年度投资11000万元 | 完成全年计划
100 | 铁心桥街道 | 龙西路文旅产业园 | 调整后取消该项目 | ——
101 | 西善桥街道 | 米特物联网产业生态园 | 基础建设，完成年度投资15000万元 | 完成全年计划
102 | 开发区 | 苏宁雨花云数据中心 | 地下室顶板施工，完成年度投资20000万元 | 完成全年计划
103 | 开发区 | 原力动漫一期 | 开工建设，完成年度投资5000万元 | 完成全年计划
104 | 开发区 | 艾乐德一期 | 基础施工，完成年度投资3000万元 | 完成全年计划
105 | 谷发促局 谷发展公司 | 亿嘉和智能巡检机器人测试及研发中心一期 | 基坑土方外运，完成年度投资10000万元 | 完成全年计划
106 | 谷发促局 | 中兴通讯三区一期 | 主体封顶，完成年度投资5000万元 | 完成全年计划
107 | 谷发促局 | 宇龙通信华东总部 | 主体建设，完成年度投资13700万元 | 完成全年计划
108 | 谷发促局 | 圣迪奥研发楼 | 幕墙施工，完成年度投资4580万元 | 完成全年计划
109 | 谷发展公司 | 软件谷智能产业基地 | 土方开挖及外运累计完成8万方，完成年度投资10000万元 | 完成全年计划
110 | 谷发展公司 | 软件谷金融科技产业园 | 土方挖运累计完成46万方。基坑边坡支护与土方外运同步开展。第一区块基槽土方开挖完成，垫层浇筑完成，锚杆施工，完成年度投资24130万元 | 完成全年计划
111 | 开发区 | 君融通信一期 | 幕墙已完成施工，完成年度投资4110万元 | 完成全年计划
112 | 开发区 | 特盛软件一期 | 幕墙已全部完成施工，完成年度投资4510万元 | 完成全年计划
113 | 开发区 | 华商科技大厦 | 桩基施工80%，完成年度投资4000万元 | 完成全年计划
114 | 开发区 | 普天大唐二期 | 室外管网施工，绿化施工，完成年度投资2650万元 | 完成全年计划
115 | 雨花街道 | 南站区域综合服务中心 | 此项目已替换为“雨花苑老旧小区及老破片区整治出新工程”，完成年度投资5000万元 | 完成全年计划
116 | 雨花街道 | 家乐家站东1号 | 企业拿地后，因土山机场限高问题，导致企业设计方案建筑体量较原计划减少，与企业需求不符，项目推进缓慢，企业可能考虑和政府谈退地事宜 | 未完成全年计划
117 | 雨花街道 铁心桥街道 | 雨铁商务中心 | 主体建设，完成年度投资5000万元 | 完成全年计划
118 | 赛虹桥街道 | 金浦时代广场（原小行小学地块） | 桩基施工，完成年度投资10000万元 | 完成全年计划
119 | 赛虹桥街道 | 臧家巷商住楼 | 主体建设，完成年度投资136000万元 | 完成全年计划
120 | 西善桥街道 | 辰悦花园 | 局部已主体结构封顶，局部主体建设。完成年度投资103600万元 | 完成全年计划
121 | 开发区 | 江苏万帮汽车4S店 | 内部装修 ，完成年度投资5600万元 | 完成全年计划
122 | 开发区 | 江苏恒通汽车4S店 | 主体建设，完成年度投资4700万元 | 完成全年计划
123 | 开发区 | 江苏苏舜4S店 | 二层框架完成80%，地下室结构砌体完成50%，完成年度投资5860万元 | 完成全年计划
124 | 开发区 | 浦泰商贸综合体（G28） | 基础建设，完成年度投资6000万元 | 完成全年计划
125 | 板桥新城 | 吾悦广场（板桥新城） | 主体建设，完成年度投资86000万元 | 完成全年计划
126 | 新城规建办 | 吴尚商业载体 | 调整后取消该项目 | ——
127 | 新城规建办 | 马家店集中商业 | 主体建设，完成年度投资10000万元 | 完成全年计划
128 | 新城规建办 | 洺悦商业广场 | 局部封顶，局部主体建设，完成年度投资150000万元 | 完成全年计划
129 | 谷规建局 | 世茂城品多功能商业载体 | 竣工，完成年度投资80000万元 | 完成全年计划
130 | 谷规建局 | 顺泰置业商务办公综合楼 | 景观、室外工程，完成年度投资120949万元 | 完成全年计划
131 | 谷规建局 | 南京海泽商办综合楼 | 室内外初步装修，外部景观，完成年度投资171000万元 | 完成全年计划
132 | 谷规建局 | 春江新城地铁站商业中心 | 主体与二次结构穿插进行，完成年度投资67002万元 | 完成全年计划
133 | 谷规建局 | 天隆寺地铁站多功能商业载体 | 零星工程，局部交付，完成年度投资60003万元 | 完成全年计划
134 | 雨花街道 | 金橡研发组楼 | 主体建设，完成年度投资940万元 | 完成全年计划
135 | 雨花街道 | 证大喜玛拉雅中心三期 | 幕墙工程完成75%；机电消防完成70%；装修工程完成60%；室外管网完成100%，完成年度投资23447万元 | 完成全年计划
136 | 雨花街道 | 万科尚都荟花园 | 室外管网完成，园林完成，ABC三栋楼幕墙完成，达到竣工验收条件；完成年度投资70000万元 | 完成全年计划
137 | 雨花街道 | 万科都荟南苑 | 准备竣工验收，完成年度投资80000万元 | 完成全年计划
138 | 雨花街道 | 万科都荟多功能商业载体 | 室外幕墙施工，内外装修，室内门窗安装，完成年度投资92550万元 | 完成全年计划
139 | 雨花街道 | 绿地玉晖晶舍商务中心 | 局部已完工，局部幕墙、室内外装修，完成年度投资100000万元 | 完成全年计划
140 | 雨花街道 | 瀚威城市多功能商业载体 | 外部装修施工，地下室设备安装，完成年度投资26010万元 | 完成全年计划
141 | 赛虹桥街道 | 省地勘院总部 | 竣工，完成年度投资8800万元 | 完成全年计划
142 | 赛虹桥街道 | 省供销社合作经济产业园 | 交付使用，完成年度投资11000万元 | 完成全年计划
143 | 赛虹桥街道 | 特安呐生物医药研发中心 | 等待消防验收结果，完成年度投资1500万元 | 完成全年计划
144 | 赛虹桥街道 | 德轩置业中心（新星际园） | 主体建设，完成年度投资15000万元 | 完成全年计划
145 | 赛虹桥街道 | 花语江南商业广场 | 主体施工，完成年度投资171000万元 | 完成全年计划
146 | 板桥街道 | 板桥市场群商务办公楼（栖霞建设） | 主体建设，完成年度投资82340万元 | 完成全年计划
147 | 板桥街道 | 普迪市场项目 | 内外装修，绿化施工，完成年度投资15000万元 | 完成全年计划
148 | 开发区 | 江苏天泓汽车4S店 | 正式营业，完成年度投资5600万元 | 完成全年计划
149 | 开发区 | 江苏文华4S店 | 主体已竣工，完成年度投资5500万元 | 完成全年计划
150 | 谷规建局 | 铁心桥冯韦地产（G41） | 主体建设，完成年度投资100000万元 | 完成全年计划
151 | 板桥街道 | 板桥绿洲南路经济适用房二期 | 桩基施工，基础建设，完成年度投资57000万元 | 完成全年计划
152 | 开发区 | 锦华新城南片四期 | 基础建设，完成年度投资4100万元 | 完成全年计划
153 | 住建局 板桥街道 开发区 | 潘窑安置房（经济适用房） | 工程桩累计完成485根；同步进行基坑支护冠梁部分的土方开挖，完成年度投资100000万元 | 完成全年计划
154 | 雨花街道 | 中交万正 | 已竣工，完成年度投资54033万元 | 完成全年计划
155 | 西善桥街道 | 绿城岱山多功能商业载体 | 局部已主体验收，局部主体施工，完成年度投资200000万元 | 完成全年计划
156 | 开发区 | 锦华新城南片二期 | 主体建设，完成年度投资5000万元 | 完成全年计划
157 | 开发区 | 锦华新城南片三期 | 主体建设，完成年度投资5000万元 | 完成全年计划
158 | 板桥新城 | 蓝光公园1号 | 竣工，完成年度投资41400万元 | 完成全年计划
159 | 新城规建办 | 马家店保障性住房 | 局部封顶，局部主体建设，完成年度投资65000万元 | 完成全年计划
160 | 谷规建局 | 规二路（安德门大街-西春路段） | 道路建设，完成年度投资5000万元 | 完成全年计划
161 | 谷规建局 | 机场二通道北段 | 道路建设，完成年度投资10000万元 | 完成全年计划
162 | 谷发展公司 | 华新路东延 | 土方外运，完成年度投资3000万元 | 完成全年计划
163 | 赛虹桥街道 | 安德门换乘中心 | 开工建设，完成年度投资2200万元 | 完成全年计划
164 | 板桥新城 | 宁马高速大方互通改扩建工程 | 开工建设，完成年度投资26000万元 | 完成全年计划
165 | 新城规建办 | 檀山路 | 道路施工，完成年度投资2150万元 | 完成全年计划
166 | 新城规建办 | 柏山东路、柏山西路 | 道路施工，完成年度投资3100万元 | 完成全年计划
167 | 谷规建局 | 机场二通道南段 | 竣工，完成年度投资7000万元 | 完成全年计划
168 | 开发区 | 338省道雨花段改扩建工程（汽渡线-南江路） | 路面施工，完成年度投资5100万元 | 完成全年计划
169 | 新城规建办 | 竹苑路、规划四号路 | 四号路围墙砌筑120米，完成规划四号路交通开放，完成年度投资11200万元 | 完成全年计划
170 | 新城规建办 | 梅苑南路北段（不含桥） | 完成龙翔路南段西半幅人行道盲沟、碎石摊铺；完成龙翔路北段侧分带抗渗土工布施工，完成年度投资24480万元 | 完成全年计划
171 | 新城规建办 | 吴山路、梅欣路 | 道路建设，土方挖运，排水管道铺设，完成年度投资29600万元 | 完成全年计划
172 | 新城规建办 | 龙翔西立交 | 桩基、承台、墩柱、桥台、匝道现浇箱梁建设，完成年度投资20500万元 | 完成全年计划
173 | 新城规建办 | 机场二通道跨秦淮新河桥 | 钟山驾校灰土填筑施工，雨污水管道施工，直线段东侧现浇箱梁钢筋模板施工中，西侧主线侧平石施工 ，完成年度投资10500万元 | 完成全年计划
174 | 新城规建办 | 机场二通道地面段（两桥） | 跨绕城主线及匝道现浇箱梁施工，龙翔路至龙西路主路水稳摊铺完成，非机动车道路基整平，路牙石施工，桥面挡墙混凝土浇筑施工，桥面铺装混凝土铺装施工，完成年度投资12000万元 | 完成全年计划
175 | 新城规建办 | 龙翔路二期 | 非机动车道填筑施工，完成年度投资72360万元 | 完成全年计划
176 | 雨花街道 | 雨花东路片区整治工程 | 外墙油漆，雨棚、晾衣架、空调罩安装，楼道出新，完成年度投资2000万元 | 完成全年计划
177 | 铁心桥街道 | 中心河流域河东片雨污分流工程 | 管道施工，完成年度投资3500万元 | 完成全年计划
178 | 板桥街道 | 三山中心沟及其周边水系水环境整治工程 | 竣工，完成年度投资2810万元 | 完成全年计划
179 | 板桥街道 | 板桥河流域工兵仓库等片区雨污分流工程 | 竣工，完成年度投资3500万元 | 完成全年计划
180 | 板桥街道 | 长江岸线13家企业、砂场码头拆除及地块生态修复工程 | 竣工，完成年度投资11000万元 | 完成全年计划
181 | 板桥街道 | 工农河流域宁芜铁路以东片区雨污分流工程 | 基本完工，完成年度投资5000万元 | 完成全年计划
182 | 板桥街道 | 工农河流域宁芜铁路以西片区雨污分流工程 | 竣工，完成年度投资5600万元 | 完成全年计划
183 | 板桥街道 | 板桥河流域国际关系学院片区雨污分流工程 | 竣工，完成年度投资5600万元 | 完成全年计划
184 | 板桥街道 | 辅机路等6条道路污水管道建设工程 | 竣工，完成年度投资5600万元 | 完成全年计划
185 | 板桥街道 | 板桥街道13条道路雨污水管网清疏修复工程 | 竣工，完成年度投资5600万元 | 完成全年计划
186 | 梅山街道 | 上海梅山钢铁股份有限公司五号路环境整治工程 | 竣工，完成年度投资5600万元 | 完成全年计划
187 | 梅山街道 | 梅山街道居民小区和企事业单位雨污分流工程 | 竣工，完成年度投资12300万元 | 完成全年计划
188 | 土储中心 | 马家店第二规划小学 | 基础建设，完成年度投资2000万元 | 完成全年计划
189 | 雨花街道 | 共青团路四村老旧小区改造工程 | 竣工，完成年度投资3550万元 | 完成全年计划
190 | 铁心桥街道 | 春江新城二期小区改造工程 | 完工，完成年度投资7643万元 | 完成全年计划
191 | 铁心桥街道 | 铁心桥综合社区服务中心 | 土方挖运，完成年度投资4043万元 | 完成全年计划
192 | 板桥街道 | 绿洲新村小区改造整治工程 | 主体改造，完成年度投资4000万元 | 完成全年计划
193 | 梅山街道 | 梅山街道上怡新村世纪苑小区整治工程 | 改造施工，完成年度投资4786万元 | 完成全年计划
194 | 梅山街道 | 梅山街道中兴路片区小区整治工程 | 竣工，完成年度投资2680万元 | 完成全年计划
195 | 新城规建办 | 中华中学（雨花校区） | 已完成供地测绘、文勘、详勘、试桩、建筑垃圾清运、渣土外运工作；完成配套道路经九路北段土表清理，完成年度投资8240万元 | 完成全年计划
196 | 土储中心 | 软件谷小学 | 竣工，完成年度投资4500万元 | 完成全年计划
197 | 土储中心 | 马家店规划小学 | 零星工程 ，完成年度投资4300万元 | 完成全年计划
198 | 谷发展公司 | 雨花社区服务中心（市民中心） | 竣工，完成年度投资17485万元 | 完成全年计划
199 | 教育局 板桥新城 | 力小金地分校新林校区 | 完工，完成年度投资4000万元 | 完成全年计划
200 | 教育局 赛虹桥街道 | 实验小学西校区 | 主体建设，完成年度投资2000万元 | 完成全年计划