## 汇总
附件三：
雨花台区2020年国民经济和社会发展计划表（项目类）
序号 | 项目类型 | 项目数量（个） | 新开项目（个） | 投资情况（万元）
|  |  |  | 计划总投资 |  | 2020年度计划投资
|  |  |  | 总额 | 其中：政府资金 | 总额 | 其中：政府资金
合 计 |  | 110 | 46 | 12500660 | 1744080 | 2982884 | 399167
一、产业发展类项目 |  | 53 | 20 | 8206435 | 178400 | 2156577 | 36400
1 | 信息软件项目 | 25 | 11 | 1383690 | 142600 | 301400 | 22400
2 | 商务商贸项目 | 28 | 9 | 6822745 | 35800 | 1855177 | 14000
二、城市建设类项目 |  | 37 | 15 | 3881130 | 1162385 | 686019 | 226019
1 | 商住项目 | 12 | 4 | 3049899 | 331154 | 517446 | 57446
2 | 基础设施项目 | 25 | 11 | 831231 | 831231 | 168573 | 168573
三、民生服务类项目 |  | 20 | 11 | 413095 | 403295 | 140288 | 136748
1 | 生态环境项目 | 7 | 4 | 55537 | 45737 | 31293 | 27753
2 | 公共服务项目 | 13 | 7 | 357558 | 357558 | 108995 | 108995

## 明细
2020年区人代会重点项目投资计划表
单位：万元、个
序号 | 项目名称 | 项目建设 内容及规模 | 开工 时间 | 计划总投资 |  | 2020年项目投资建设计划 | [5 empty] | 责任单位
[6 empty] | 年度投资计划 |  | 年度建设计划
|  |  |  | 总额 | 其中： 政府资金 | 总额 | 其中： 政府资金 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
合计（110） |  |  |  | 12500660 | 1744080 | 2982884 | 399167
一、产业发展类（53） |  |  |  | 8206435 | 178400 | 2156577 | 36400
1.信息软件（25） |  |  |  | 1383690 | 142600 | 301400 | 22400
1 | 南京雨花人工智能产业园项目 | 用地面积32亩，总建筑面积约8万平米，单体3幢，建成后用于区域研发总部，作为集团5G、车联网等人工智能领域项目全国研发中心 | 8月 | 80000 |  | 10000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 谷发促局 谷发展公司
2 | 南大数码 | 用地面积约20亩，总建筑面积6万多平方米，建成后将用于企业科技研发中心和办公 | 3月 | 25000 |  | 6000 |  | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 谷发促局 谷发展公司
3 | 南京圣德思电子科技 | 用地面积约82亩，总建筑面积26万多平方米，建成后将用于企业科技研发中心和办公 | 12月 | 100000 |  | 10000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 谷发促局
4 | 众能联合项目 | 办公面积0.28万平方米，以数字化运营体系为支撑，从事高空作业平台设备租赁，致力于提供安全、高效、一站式设备租赁解决方案 | 1月 | 80000 |  | 80000 |  | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 竣工 | 谷发促局
5 | 新立讯数据研发中心与总部办公大厦 | 拟建设科研办公楼14层及地下双层，总建筑面积约1.87万平方米，建成后将用于企业科技研发中心和办公 | 4月 | 14000 |  | 3000 |  | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 谷发展公司
6 | 浩丰科技研发总部 | 拟建设科研办公楼14层及地下双层，总建筑面积约1.87万平方米，建成后将用于企业科技研发中心和办公 | 4月 | 14000 |  | 3000 |  | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 谷发展公司
7 | 卓越电力研科院 | 拟建设科研办公楼14层及地下双层，总建筑面积约1.87万平方米，建成后将用于企业科技研发中心和办公 | 4月 | 14000 |  | 3000 |  | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 谷发展公司
8 | 热处理厂地块 | 占地面积约8.49亩，总建筑面积约1.6万平方米，该项目拟建成科研设计类项目 | 10月 | 11200 |  | 3000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 雨花街道
9 | 中国通信服务贸易产业研发基地 | 总建筑面积15万平方米，其中地上面积10万平方米，建成后将用于企业科技研发中心和办公 | 9月 | 86000 |  | 9300 |  | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 赛虹桥街道
10 | 上海宝之云梅山基地项目 | 建设云计算数据中心，项目设计机柜总规模为30000个，占地500亩 | 3月 | 80000 |  | 20000 |  | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 梅山街道
11 | 迈特斯大数据研发中心 | 该项目占地面积约19.7亩，总建筑面积约4万平米，用于建设迈特斯大数据研发中心，同时计划引进10左右家在宁闽商企业 | 10月 | 10900 |  | 5400 |  | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 开发区
12 | 南京南海生物科技有限公司研发中心三期（花神科技广场）项目 | 用地面积70亩，总建筑面积约33.5万平方米，单体5幢，建成后用于总部研发及办公 | 结转 | 100000 |  | 15000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 谷发促局
13 | 宇龙通信华东总部 | 用地面积30亩，总建筑面积9.3万平方米。建成后用于软件研发及办公 | 结转 | 50000 |  | 10000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 竣工入驻 | 谷发促局
14 | 大族（北辅道产业集群1） | 用地面积16.29亩，建筑面积5.21万平方米，建成后用于科研办公楼 | 结转 | 30000 |  | 6900 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 谷发促局 谷发展公司
15 | 先锋（北辅道产业集群2） | 用地面积15.37亩，建筑4.97万平方米，建成后用于科研办公 | 结转 | 30000 |  | 7600 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 谷发促局 谷发展公司
16 | 华讯（北辅道产业集群3） | 占地15.38亩，建筑4.81万平方米，建成后用于科研办公楼 | 结转 | 30000 |  | 7700 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 谷发促局 谷发展公司
17 | 元征科技车联网总部及研发中心 | 用地面积约14亩，总建筑面积5万平方米。建成后用于互联网产品开发 | 结转 | 26000 |  | 5500 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 谷发促局 谷发展公司
18 | 亿嘉和智能巡检机器人测试及研发中心 | 用地29.5亩，建筑面积9.52万平方米，地下两层，地上十一层。建成后主要从事机器人研发、组装及办公 | 结转 | 83000 |  | 10000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 谷发促局 谷发展公司
19 | “创星+”科技产业园 | 拟建设科研办公楼4层到10层不等、地下双层，总建筑面积约4.93万平方米，建成后将用于企业科技研发中心和办公 | 结转 | 38000 | 10000 | 9000 | 2000 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 谷发展公司
20 | “互联网+”科技产业园 | 拟建设科研办公楼8层到14层不等、地下双层，总建筑面积约9.28万平方米，建成后将用于企业科技研发中心和办公 | 结转 | 70000 |  | 15000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 谷发展公司
21 | 软件谷智慧城市产业基地 | 占地52.6亩，建筑面积19.5万平米，建成后用于科研办公楼 | 结转 | 100000 | 51000 | 10000 | 5100 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 谷发展公司
22 | 软件谷金融科技产业园 | 占地面积约69亩，建筑面积约24万平方米，建成后用于科研办公楼 | 结转 | 160000 | 81600 | 30000 | 15300 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 谷发展公司
23 | 艾乐德一期 | 占地面积20亩，总建筑面积3.1万平方米，其中一期规建1.5万平方米，从事功率电子测试、检验软件的研发与系统集成等业务 | 结转 | 5590 |  | 2000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 开发区
24 | 苏宁雨花云数据中心 | 项目占地面积54.5亩，总建筑面积约10万平方米，拟建机柜7000架 | 结转 | 80000 |  | 15000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 开发区
25 | 原力动漫一期 | 总占地面积54亩，总建设规模约12.5万平方米，其中一期占地约30亩，规划面积约3.2万平方米，从事三维游戏研发及动画制作 | 结转 | 66000 |  | 5000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 开发区
2.商务商贸（28） |  |  |  | 6822745 | 35800 | 1855177 | 14000
26 | “宁南之星”组楼（供销社地块） | 项目拟建成集商业办公、公寓、酒店、餐饮于一体的综合商务中心。项目总占地面积约36亩，地下建筑面积为6.45万平方米、地上建筑面积为16.8万平方米（其中商业约2.3万平方米、酒店约4.1万平方米、公寓约3.8万平方米、办公约6.5万平方米） | 12月 | 240000 |  | 60000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 雨花街道
27 | 2019G59地块 | 本项目总建筑面积约38万平方米，包含住宅、社区配套等，其中地上建筑面积约28万平方米，地下建筑面积约10万平方米 | 3月 | 1000000 |  | 180000 |  | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 赛虹桥街道
28 | 2019G60地块 | 本项目总建面积约10.2万平方米，包含住宅、商业、社区配套等。其中地上建筑面积约7.8万平方米，地下建筑面积约2.4万平方米 | 3月 | 300000 |  | 50000 |  | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 赛虹桥街道
29 | 路西经济适用房商业区及社区配套工程 | 总占地面积约75.5亩，共8栋建筑，总建筑面积12.4万平方米，其中公建配套设施约2万平方米 | 9月 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 主体建设 | 板桥街道
30 | 南京朗驰集团汽车4S店 | 该项目为汽车4S店，占地面积约18.1亩，建筑面积约2.8万平方米 | 1月 | 19885 |  | 17885 |  | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 开发区
31 | 南京新丰泰汽车4S店 | 该项目为汽车4S店，占地面积约8.85亩，建筑面积约1.2万平方米 | 1月 | 9800 |  | 8800 |  | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 开发区
32 | 浦泰商贸综合体（G28） | 该项目拟建设商业办公、公共配套及与之相关配套设施。占地面积约9亩，总规建面积约3.2万平方米（含地下车库） | 12月 | 20000 |  | 10000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 开发区
33 | 文华商贸 | 项目拟建设面积约9.5万平方米，其中地上约6.4万平方米，地下约3.1万平方米 | 12月 | 100000 |  | 30000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 开发区
34 | 睿湾商业广场 | 建设商品住宅、商业广场，用地面积约101亩，总建筑面积约23万平方米，其中地上约16.9万平方米，地下约6.5万平方米 | 1月 | 496683 |  | 180000 |  | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 新城规建办 西善桥街道
35 | 南京海泽商办综合楼 | 总建筑面积30万平方米。主要用商业办公、酒店式公寓及商业配套设施 | 结转 | 740000 |  | 410000 |  | 主体封顶 | 内外装修 | 内外装修 | 竣工入驻 | 谷规建局
36 | 春江新城地铁站商业中心 | 总建筑面积8.8万平方米。建设商业、酒店式公寓及商业配套 | 结转 | 110000 |  | 7000 |  | 主体封顶 | 主体封顶 | 竣工入驻 |  | 谷规建局
37 | 绿地玉晖晶舍商务中心 | 总占地面积93.7亩；建筑面积33.5万平方米；建设住宅、商业、办公级相关配套设施等 | 结转 | 500000 |  | 80000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 雨花街道
38 | 证大三期 | 占地面积50.86亩，建筑面积约23万平方米，其中地上约14万平方米，地下约9万平方米 | 结转 | 122000 |  | 10000 |  | 内外装修 | 内外装修 | 竣工交付 |  | 雨花街道
39 | 万科尚都荟花园 | 商业办公用房及相关配套设施，规划用地总面积114亩，实际出让面积约82.5亩。总建筑面积约20万平方米。其中地上建筑面积约14.6万平方米，含商业办公面积4.7万平方米，二类住宅面积约10万平方米；地下建筑面积约5.4万平方米，建设内容为人防配套及地下停车场 | 结转 | 259000 |  | 16000 |  | 内外装修 | 竣工交付 |  |  | 雨花街道
40 | 万科都荟南苑 | 项目拟建设高层住宅、商业、办公及相关配套设施等，总建筑面积14.3万平方米，其中地上建筑面积约11万平方米，地下建筑面积约3.4万平方米 | 结转 | 250000 |  | 60000 |  | 内外装修 | 竣工交付 |  |  | 雨花街道
41 | 万科都荟多功能商业载体 | 该项目建筑面积24.6万平方米，其中地上建筑面积18.1万平方米，地下面积6.5万平方米，主要建设住宅、商业、办公及相关配套设施 | 结转 | 465000 |  | 140000 |  | 内外装修 | 竣工交付 |  |  | 雨花街道
42 | 德轩置业中心 | 拟建设商办综合体，总建筑面积约3.2万平方米 | 结转 | 30000 |  | 5730 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 竣工入驻 | 赛虹桥街道
43 | 花语江南项目 | 用地总面积约75亩，项目主要建设内容为住宅及相关配套设施，总建筑面积约13万平方米 | 结转 | 369122 |  | 130500 |  | 主体建设 | 主体建设 | 内外装修 | 内外装修 | 赛虹桥街道
44 | 金浦时代广场（原小行小学地块） | 本项目为1栋22层商办综合楼，总建筑面积约3.9万平方米，其中地上约2.4万平方米，地下约1.5万平方米，1-2层为商业，3-14层为办公，15-22层为酒店式公寓 | 结转 | 32000 |  | 8000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 赛虹桥街道
45 | 臧家巷地块商住楼 | 占地79亩，总建筑面积18万平方米 | 结转 | 360000 |  | 148000 |  | 主体封顶 | 内外装修 | 内外装修 | 内外装修 | 赛虹桥街道
46 | 江苏省地质环境勘查院南京安德门基地改造重建工程 | 重建两栋建筑单体，占地面积17.73亩，总建筑面积约4.4万平方米，地上建筑面积约2万平方米，地下建筑面积约2.4万平方米 | 结转 | 26855 |  | 4370 |  | 主体封顶 | 竣工入驻 |  |  | 赛虹桥街道
47 | 板桥市场群G1地块项目(板桥市场群商务办公楼） | 占地106.8亩。建筑面积约32.1万平方米。建设住宅，商业办公楼等 | 结转 | 400000 |  | 40892 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 板桥街道
48 | 辰悦花园 | 总建筑面积11万平方米（占地45亩） | 结转 | 219000 |  | 50000 |  | 主体封顶 | 内外装修 | 内外装修 | 内外装修 | 西善桥街道
49 | 江苏恒通汽车4S店 | 拟建设汽车4S店，占地面积约16.1亩，建筑面积约2万平方米 | 结转 | 12000 |  | 7000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 竣工入住 | 开发区
50 | 江苏苏舜汽车4S店 | 拟建设汽车4S店，占地面积约15.46亩，建筑面积约2万平方米 | 结转 | 12000 |  | 7000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 竣工入住 | 开发区
51 | 吾悦广场 | 总建筑面积30.3万平方米，其中：地上16.3万平方米，地下14万平方米，建设商业用房、办公用房、公寓及相关配套设施 | 结转 | 240000 |  | 30000 |  | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 板桥新城
52 | 洺悦商业广场 | 建设商品住宅、人才公寓、商业配套及基层社区中心，用地面积约87.4亩，总建筑面积约21万平方米 | 结转 | 453600 |  | 150000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 新城规建办
53 | 马家店集中商业 | 建设集中式商业广场，总建筑面积约5万平方米 | 结转 | 25800 | 25800 | 6000 | 6000 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 新城规建办
二、城市建设类（37） |  |  |  | 3881130 | 1162385 | 686019 | 226019
1.商住（12） |  |  |  | 3049899 | 331154 | 517446 | 57446
54 | 晓村安置房 | 总建筑面积约2.9万平方米，地上建筑面积2万平方米，地下建筑面积0.88万平方米 | 4月 | 18154 | 18154 | 5446 | 5446 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 铁心桥街道
55 | 锦华新城五期 | 拟建设住宅及公建配套，占地面积约20亩，建筑面积约2万平方米 | 6月 | 8000 | 8000 | 3000 | 3000 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 开发区
56 | 板桥新城十一期项目 | 占地140亩，总建筑面积28.6万平方米，其中：地上21.1万平方米，地下7.5万平方米，建设7栋小高层、12栋高层住宅、商业配套及基层社区中心 | 6月 | 580000 |  | 140000 |  | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 板桥新城
57 | 2019G87项目 （圣戈班C8） | 建设商品住宅，用地面积约75亩，总建筑面积约18万平方米 | 9月 | 400000 |  | 50000 |  | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 新城规建办
58 | 潘窑征收安置房项目 | 建设保障房、幼儿园、学校、基层社区等公建配套；建设用地约465亩，建筑面积108万平方米 | 结转 | 551000 |  | 80000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 区住建局 板桥街道 开发区
59 | 铁心桥冯韦地产（G41） | 总建筑面积24.6万平方米，主要建设住宅及配套设施 | 结转 | 340000 |  | 120000 |  | 主体建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 竣工入驻 | 谷规建局
60 | 绿城岱山多功能商业载体 | 总建筑面积28万平方米。分A、B两个地块，主要建设商业、公寓、办公及相关配套公共设施 | 结转 | 647245 |  | 20000 |  | 内外装修 | 内外装修 | 内外装修 | 竣工入驻 | 西善桥街道
61 | 板桥绿洲南路经济适用房二期 | 占地236亩，建筑面积约41万平方米，建设包括住宅及配套商业、幼儿园、社区中心及车库 | 结转 | 200500 |  | 50000 |  | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 板桥街道
62 | 锦华新城二期 | 建设住宅及公建配套；占地面积约50亩；建筑面积约6.7万平方米 | 结转 | 15000 | 15000 | 7000 | 7000 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 开发区
63 | 锦华新城三期 | 建设住宅及公建配套；占地面积约50亩；建筑面积约5.9万平方米 | 结转 | 15000 | 15000 | 8000 | 8000 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 开发区
64 | 锦华新城四期 | 建设住宅及公建配套；占地面积约50亩，建筑面积约6.8万平方米 | 结转 | 15000 | 15000 | 6000 | 6000 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 开发区
65 | 马家店保障性住房 | 用地面积约192亩，总建筑面积约48万平方米，其中地上建筑面积36万平方米，地下建筑面积12万平方米，续建A、D地块 | 结转 | 260000 | 260000 | 28000 | 28000 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 新城规建办
2.基础设施（25） |  |  |  | 831231 | 831231 | 168573 | 168573
66 | 山庄路、云密路、西春路过绕城公路通道 | 拟建设三个过绕城通道 | 8月 | 31000 | 31000 | 10000 | 10000 | 前期手续 | 前期手续 | 开工建设 | 基础建设 | 谷规建局
67 | 纬十路 | 全长约570米，路幅宽24米，等级为城市支路 | 8月 | 4400 | 4400 | 3500 | 3500 | 前期手续 | 前期手续 | 开工建设 | 基础建设 | 谷规建局
68 | 安德门北街 | 全长约700米，道路呈“T”字型布置，宽18米，等级为城市支路 | 6月 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 前期手续 | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 谷规建局
69 | 滨河北路（软件谷段） | 全长约850米，路幅宽24米，等级为城市支路 | 8月 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 前期手续 | 前期手续 | 开工建设 | 基础建设 | 谷规建局
70 | 纵六路二期 | 全长约600米，宽24米，等级为城市支路 | 8月 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 前期手续 | 前期手续 | 开工建设 | 基础建设 | 谷规建局
71 | 三号街新建工程 | 道路全长700米，宽24米，包含道路、绿化及雨、污管网建设 | 1月 | 5403 | 5403 | 5403 | 5403 | 开工建设 | 主体建设 | 竣工 |  | 开发区
72 | 板东路（新城大街—华新路）建设工程 | 道路全长约1007米，规划红线宽度35米，道路等级为城市次干路 | 1月 | 11000 | 11000 | 8000 | 8000 | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 板桥新城
73 | 大方路一期建设工程 | 道路全长约380米，规划红线宽24米，道路等级为城市支路 | 6月 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 竣工 | 板桥新城
74 | 纬十一路 | 长约1080米，宽约24米 | 6月 | 12843 | 12843 | 8765 | 8765 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 新城规建办
75 | 滨河南路 | 长约960米，宽约24米 | 6月 | 13139 | 13139 | 8009 | 8009 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 新城规建办
76 | 兴梅路南段 | 长约1270米，宽约45米 | 2月 | 60800 | 60800 | 6000 | 6000 | 开工建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 新城规建办
77 | 临浦路建设工程 | 红线内征收拆迁、杆管线迁移、道路、管线、照明、交通安全及管理设施、绿化与附属工程等设施，占地面积约50亩 | 结转 | 9520 | 9520 | 3920 | 3920 | 主体建设 | 主体建设 | 竣工 |  | 谷发展公司
78 | 机场二通道北段 | 长约1400米，红线宽60米 | 结转 | 76000 | 76000 | 10000 | 10000 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 谷规建局
79 | 安德门换乘中心 | 项目总用地面积约10.5亩，总建筑面积约0.7万平方米，建设内容为社区卫生服务中心、居家养老服务站、文化活动中心 | 结转 | 25000 | 25000 | 6000 | 6000 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 区人防办 赛虹桥街道
80 | 岱山西路北延工程 | 道路长约700米，包括南南河河道改造1660米 | 结转 | 14500 | 14500 | 11000 | 11000 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 竣工 | 开发区
81 | 338省道雨花段改扩建工程（汽渡线-南江路） | 道路全长3084米，包括桥梁、隧道、道路、绿化、交通及路灯等施工 | 结转 | 85000 | 85000 | 10000 | 10000 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 开发区
82 | 宁马高速大方互通改扩建配套工程 | 建设里程约1700米，其中桥梁长约688米，板月路建设里程约600米，五条匝道总长约38400米，其中桥梁长约1630米 | 结转 | 79000 | 79000 | 10000 | 10000 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 板桥新城
83 | 龙翔西立交 | 全长约1570米，宽约60米 | 结转 | 181000 | 181000 | 12000 | 12000 | 主体建设 | 主体建设 | 竣工 |  | 新城规建办
84 | 机场二通道跨秦淮新河桥 | 全长约1350米，规划红线宽60米 | 结转 | 29100 | 29100 | 5000 | 5000 | 主体建设 | 主体建设 | 竣工 |  | 新城规建办
85 | 沿山路 | 全长约1200米，全段红线宽24米 | 结转 | 12773 | 12773 | 6519 | 6519 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 竣工 | 新城规建办
86 | 迎江路北段、凤翔路、横一路 | 凤翔路全长约1671米，全段红线宽24米；迎江路北段长约530米，全段红线宽35米；横一路长约593米，全段红线宽24米 | 结转 | 48200 | 48200 | 6000 | 6000 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 新城规建办
87 | 龙西路西段 | 长约440米，宽约45米 | 结转 | 37826 | 37826 | 5280 | 5280 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 竣工 | 新城规建办
88 | 经九路北段 | 长约460米，宽约24米 | 结转 | 4969 | 4969 | 4188 | 4188 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 竣工 | 新城规建办
89 | 兴梅路北段（含一号沟） | 长约1670米，宽约24-45米 | 结转 | 60800 | 60800 | 8000 | 8000 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 新城规建办
90 | 滨河北路（两桥段） | 全长约1280米，全段红线宽33米（近期暂按26米实施） | 结转 | 11558 | 11558 | 6689 | 6689 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 竣工 | 新城规建办
三、民生服务类（20） |  |  |  | 413095 | 403295 | 140288 | 136748
1.生态环境（7） |  |  |  | 55537 | 45737 | 31293 | 27753
91 | 铁心桥街道秦淮新河流域雨污分流管道清疏修缮工程 | 22个片区：春江新城1号区、春江新城2号区、春江新城3号区、春江新城4号区、凤翔山庄、蓝岸商城、春江佳园、春江新城升景坊、春江新城天隆坊、蓝筹谷、凤翔山庄五区、凤翔花园一期、凤翔花园二期、凤翔花园三期、凤翔山庄熹园、凤翔山庄怡园、小村、铁心桥卫生院、春江商业街、铁心桥派出所、春江幼儿园、春江学校的范围内开展雨污分流建设 | 6月 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 竣工 | 铁心桥街道
92 | 雨花台区铁路沟等四条河道水环境提升工程 | 开展清淤、岸坡修复、生态修复、污水截留等建设 | 9月 | 7000 | 7000 | 5000 | 5000 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 板桥街道
93 | 雨花经济开发区秦淮新河入江口生态景观提升工程 | 雨花经济开发区秦淮新河入江口生态景观提升；占地面积168.75亩；岸线长度约935米 | 3月 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 竣工 | 开发区
94 | 机场二通道城市公园 | 占地面积约270亩 | 9月 | 14000 | 14000 | 4000 | 4000 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 新城规建办
95 | 农花河流域宁南片区雨污分流管道清疏修缮工程项目 | 本工程对郁金香花苑、翠岛花城、玉兰山庄、阅城国际花园、康盛花园、仁恒翠竹园、花神美境、丁墙村9号院、玉兰小区等9个小区的存量管网进行清疏检测，对原项目建设范围外的管网系统进行建设完善，对错接混接等问题进行整改，总改造面积约1748亩 | 结转 | 8100 | 8100 | 4860 | 4860 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 竣工 | 雨花街道
96 | 南玉带河流域流域雨花新村片区雨污分流管道清疏修缮工程项目 | 本工程对能仁里小区1、能仁里小区2、天界幼儿园西侧小区、普德村路南侧小区、普德花园、普德花园-2、普德花园-3、广夏嘉苑、雨花新村一村、雨花新村二村、雨花新村四村、雨花新村五村、雨花小区九号路服务小区、青年先锋公寓、四季阳光花园、能仁里16号、南山别墅、共青团路一村等18个排水户的存量管网进行清疏检测，对原项目建设范围外的管网系统进行建设完善，对错接混接等问题进行整改，总改造面积561亩 | 结转 | 6860 | 6860 | 4116 | 4116 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 竣工 | 雨花街道
97 | 长江雨花台区板桥街道三山矶段生态景观工程 | 建设规模约600亩,开展景亭、石刻、园路、路灯等工程建设 | 结转 | 9800 |  | 3540 |  | 主体建设 | 竣工 |  |  | 板桥街道
2.公共服务（13） |  |  |  | 357558 | 357558 | 108995 | 108995
98 | 臧家巷华严寺地块幼儿园 | 占地8.1亩，建筑面积0.6万平方米，幼儿园办公教学楼及配套附属设施建设 | 6月 | 4092 | 4092 | 2800 | 2800 | 前期办理 | 开工建设 | 基础建设 | 主体建设 | 土储中心
99 | NO.2017G43地块配套幼儿园 | 占地8.11亩，建筑面积约0.5万平方米，幼儿园办公教学楼及配套附属设施建设 | 3月 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 开工建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 竣工入驻 | 土储中心
100 | 南京天文馆 | 展示教育、科研教学、合作交流、休闲旅游功能为一体。总用地面积约5.3万平方米，总建筑面积约4.5万平方米 | 12月 | 115000 | 115000 | 2000 | 2000 | 前期办理 | 前期办理 | 前期办理 | 开工建设 | 雨花街道
101 | 梅清苑小区老旧小区整治工程 | 位于梅山街道梅清苑小区，建筑面积约19.4万平方米，涉及72幢房屋，2856户。改造内容包括屋面工程、建筑立面整治、道路整治、绿化景观改造、安防技防、适老化设施、标识系统及相关附属设施等 | 5月 | 5820 | 5820 | 5820 | 5820 | 前期办理 | 开工建设 | 内外装修 | 竣工入驻 | 梅山街道
102 | 梅岭小区老旧小区整治工程 | 位于梅山街道梅岭小区，建筑面积约10.09万平方米，涉及54幢房屋，1619户。改造内容包括屋面工程、建筑立面整治、道路整治、绿化景观改造、安防技防、适老化设施、标识系统及相关附属设施等 | 5月 | 3027 | 3027 | 3027 | 3027 | 前期办理 | 开工建设 | 内外装修 | 竣工入驻 | 梅山街道
103 | 梅苑小区老旧小区整治工程 | 位于梅山街道梅苑小区，建筑面积约12.86万平方米，涉及32幢房屋，1443户。改造内容包括屋面工程、建筑立面整治、道路整治、绿化景观改造、安防技防、适老化设施、标识系统及相关附属设施等 | 5月 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 前期办理 | 开工建设 | 内外装修 | 竣工入驻 | 梅山街道
104 | 梅欣小区老旧小区整治工程 | 位于梅山街道梅欣小区，建筑面积约8.83万平方米，涉及40幢房屋，1301户。改造内容包括屋面工程、建筑立面整治、道路整治、绿化景观改造、安防技防、适老化设施、标识系统及相关附属设施等 | 5月 | 2649 | 2649 | 2649 | 2649 | 前期办理 | 开工建设 | 主体建设 | 竣工入驻 | 梅山街道
105 | 马家店第二规划小学 | 总用地面积约48.2亩，总建筑面积约3.1万平方米，拟建小学及相关配套设施 | 结转 | 15000 | 15000 | 6000 | 6000 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 土储中心
106 | 雨铁社区综合服务中心 | 总用地面积约为22亩，社区服务及配套商业设施建设 | 结转 | 29700 | 29700 | 7000 | 7000 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体建设 | 雨花街道 铁心桥街道
107 | 铁心桥综合社区服务中心 | 拟建铁心桥综合社区服务中心，总建筑面积约1.9万平方米（地上面积约0.7万平方米，地下面积约1.2万平方米） | 结转 | 16907 | 16907 | 10144 | 10144 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 主体建设 | 铁心桥街道
108 | 中华中学（雨花校区） | 建设26轨78班高中，用地面积约150亩，总建筑面积约10.5万平方米 | 结转 | 106943 | 106943 | 40000 | 40000 | 基础建设 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 新城规建办
109 | 宁南规划小学 | 建设用地42.3亩，新建教学楼、综合楼、食堂与体育馆等校舍2.8万平方米 | 结转 | 11000 | 11000 | 4000 | 4000 | 基础建设 | 基础建设 | 主体建设 | 主体封顶 | 教育局 雨花街道
110 | 南站规划学校 | 建设用地62.9亩，项目总建筑面积约4.9万平方米，地上面积约3.7万平方米和地下建筑约1.2万平方米 | 结转 | 40865 | 40865 | 19000 | 19000 | 主体封顶 | 内外装修 | 竣工交付 |  | 教育局 雨花街道